Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VZ 5/2024 uzavřené dne 6. 8. 2024

I.
Smluvní strany

- Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace

se sídlem:	Studentská 1198/11, 736 01 Havířov

zastoupena:	PhDr. Hanou Čížovou, ředitelkou

IČO:	62331582

DIČ:	CZ62331582

bankovní spojení:	KB, a.s.

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- OSBAU s.r.o.

se sídlem: Radvanická 2269, 735 41 Petřvald

zastoupena: Tomášem Hrtánkem

IČO:02117436

DIČ:CZ02117436

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C57221

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je stavba „Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí)“ (dále jen „stavba)“ v budově C Gymnázia, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace

- V průběhu provádění stavby vznikla vzhledem k okolnostem, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy o dílo předvídat, potřeba víceprací a méněprací, které jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla a které nebylo možno předpokládat v rámci projektové dokumentace, ani před samotnou realizací. Tyto okolnosti jsou popsány včetně identifikace všech méněprací a víceprací ve změnovém listu (příloha č.1)

- Vzhledem k rozsahu víceprací dojde k nárůstu objemu prováděné práce a tudíž k prodloužení doby realizace.

- Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, položkovém rozpočtu a rekapitulaci,  které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

- Text v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Termín realizace se prodlužuje vlivem prováděných víceprací o 57 dní. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 237 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Předávacím protokolem bylo staveniště předáno 13.8.2024. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

- Vícepráce uvedené v tomto dodatku a specifikované v položkovém rozpočtu a soupisu víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací se cena za dílo

  - navyšuje o celkovou částku 48 318,39 bez DPH, celkem 58 465,25 s DPH,

  - z toho vícepráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí 745 304,47 Kč bez DPH,

  - méněpráce položkově uvedené v příloze VCP_MNP činí 696 986,08 Kč bez DPH

- Text v čl. V. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle SoD bez DPH			20 500 000,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH			20 548 318,39 Kč

DPH 21 %	  		   4 315 146,86 Kč

Cena včetně DPH			            24 863 465,25 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Příloha č. 2: VCP_MNP rozpočet změn

| V Havířově dne ……………………………………. za objednatele Hana Čížová, ředitelka gymnázia |  | V dne …………………………….. za zhotovitele Tomáš Hrtánek, jednatel |
| --- | --- | --- |