**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.10.2024**

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

1. **Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Jeremenkova 754/2, 70300 Ostrava – Vítkovice

zastoupena: Ing. et Ing. Zuzanou Vargovou, Ph.D., MBA, ředitelkou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: 71633761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech finančních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **After mining, a.s.**

se sídlem: Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Roman Vlášek, Ph.D., předseda správní rady

IČO: 64618650

DIČ: CZ64618650

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 6225562255/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B4513KSOS

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace“(dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, ale jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. Vícepráce jsou vyvolány potřebou umístění dopravního značení na místní komunikaci (tramvajová trať) podle dopravní komisí schváleného projektu přechodného dopravního značení. Instalace přechodného dopravního značení k omezení dopravy/rychlosti na místní komunikaci je bezpečnostním požadavkem koordinátora BOZP, zadávací rozpočet tuto položku neobsahoval.
4. Bližší specifikace víceprací je uvedena ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

**III.
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena sjednaných víceprací činí 48 150 Kč bez DPH**
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

 „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 bez DPH 879 404,37 Kč

 DPH ve výši 21 % 184 674,92 Kč

 **včetně DPH 1 064 079,29 Kč**

1. Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

**IV.
Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 02.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 29.01.2025…………………………………….za objednateleIng. et Ing. et Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA, ředitelka |  | V Ostravě dne 28.01.2025……………………………..za zhotoviteleIng. Roman Vlášek, Ph.D.předseda správní rady After mining, a.s. |