č. j.: xxx

**DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„NZM Praha – Změna užívání Gastronomické expozice na provozování výukového vaření – PD“ (dále jen „dílo“)**

**Č. SML 90/007/2024**

v souladu s ustanoveními občanského zákoníku
mezi Smluvními stranami
(dále jen „**Smlouva o dílo**“)

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zastoupené: xxxx

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

kontaktní osoby:

e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

a

**AGROPROJEKT Praha s.r.o.**

se sídlem: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

zastoupené: xxx

IČO: 25096524

DIČ: CZ25096524

(dále jen „**zhotovitel**“)

**I. Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.3.2024 Smlouvu o dílo č. SML 90/007/2024 (v tomto dodatku jako „Smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal v rozsahu a za podmínek dohodnutých Smlouvou o dílo a v rozsahu dle platných právních předpisů provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v čl. II odst. 1, 2 a 3. Smlouvy o dílo.

2. Z Rozhodnutí stavebního úřadu pro Prahu 7 vedeném pod č.j. MČ P7 462266/2024/SU/Hál. ze dne 25.11. 2024 o povolení výše uvedené stavební změny, vyplynula podmínka stanovující povinnost znovu předložit projektovou dokumentaci vzduchotechniky, včetně stavební části týkající se umístění jednotek před okny jižní fasády (požadavek byl vznesen MHMP OPP na základě stanoviska NPÚ Praha). Za účelem splnění této podmínky musí být PD upravena a znovu projednána s MHMP-OPP.

# II. Doplňující a změnová ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. IV. odstavec 1. písmeno c) se plně nahrazuje a mění následovně:

*Čl. IV odst. 1. c)*

 *provedení Inženýrské činnosti dle čl. II odst.3 této smlouvy:*

*- nejpozději do* ***340 dní*** *od předání a převzetí části díla dle čl.IV.odst 1 písmene b,*

*- předání a převzetí díla bude předmětem protokolu o předání a převzetí této části díla***“**

2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se plně nahrazuje a mění následovně:

*ČL. III odst. 1.*

*Celková odměna za předmět plnění této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými právními*

*předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele.*

*Odměna bez DPH: 224.000,- Kč*

*DPH 21 %: 47.040,- Kč*

*Odměna včetně DPH: 271.040,- Kč*

3. V ostatním zůstává Smlouva o dílo, nedotčena.

# III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli, a že nebyla uzavřena v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.

Za NZM AGROPROJEKT Praha s.r.o.

V Praze dne ……………… V ………………..dne ………………

………………………………………………………. …………………………………………….