Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č.1

## na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

## na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/003119/2016/Hol |
| --- | --- |
| A Název akce: Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady - Povel Tramvajová trať III. etapa – Povel | Org: 5161 5670 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a par. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: |  | e-mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: e-mail: |
| , vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc |
| IČ: 64610357 | DIČ: | CZ64610357 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě |
| pod sp. zn. | Oddíl B, Vložka 1217 |
| Zástupci |  |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: |
| Hlavní projektant: |
| Bankovní spojení: |
| Č účtu: |

##### II.

##### Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 jsou změny a upřesnění dokumentace pro územní řízení v rámci zpracování vyššího stupně PD – dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Tyto změny se týkaly zkrácení kolejiště II. etapy TT, úpravy trasování cyklostezek, chodníků, úprava oblouků kolejiště, přechodů – podrobně viz čl. III. Předmět díla.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje čl. III – Předmět díla a mění se čl.V. – Termín plnění a čl. VI.  Cena a platební podmínky.

Nové znění:.

# Předmět díla

Doplňuje se: Součástí PD bude :

- zkrácení a úprava kolejiště tramvajové trati II. etapa.  Tato úprava spočívá v doplnění druhé odstavné úvraťové koleje v poloze odpovídající výhledovému pokračování trati na konečné II. etapy TT. Obě odstavné koleje budou proti ZD zkráceny o cca 7m. Ve vazbě na odbočení a zkrácení bude upravena poloha nástupišť.

- změna trasování cyklostezky u kř. Rooseveltova – Zikova. Cyklostezka bude vedena jako samostatná od křižovatky směrem do ul. Zikova přes tramvajovou trať, kde bude napojena na původně plánovanou. Přejezd přes tramvajovou trať bude zabezpečen doplněným SSZ. Součástí bude vyhotovení dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu.

- úprava křižovatky Schweitzerova – Zikova spočívající v úpravě geometrie TT, úpravě SSZ a řadících pruhů, úpravě vedení cyklostezky a chodníků v nároží u Billy

- úprava parkovišť u kř. Trnkova – Rooseveltova včetně úpravy pěších tras kolem parkoviště a tím zajištění bezpečného pohybu chodců.

- zřízení přechodu s osazením SSZ přes ul. Trnkovu a ul. Jeronýmovu

- doplnění SSZ na přechod přes ul. Rooseveltovu u zast. Trnkova

- úprava přechodu přes TT u domu pečovatelské služby pro zajištění bezpečného provozu. Stávající přímou linii bude nutné přerušit přesunutím přechodu přes TT severním směrem a osazením zábradlí.

- umístění dočasného kontejnerového zázemí na konečné TT včetně napojení na kanalizaci a elektro (pevnou fázi)

- rozdělení stavebních objektů na podobjekty v případech různých institucí povolujících stavbu

- úprava soupisu prací, dodávek a služeb dle požadavku investora – bude zpracováno několik soupisů pro každý stavební objekt dle vedení v evidenci odboru správy městských komunikací a MHD – viz příloha

- úprava vedení cyklostezky a chodníku mezi zast. Zikova a domovem s pečovatelskou službou (přiblížení k parkovišti)

- navržení parkovacího pásu na ul. Rooseveltova (poblíž domu s pečovatelskou službou)

- úprava obsahu SO-502.5 Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova na základě vyjádření Veolia energie – kanál nebude stavebně upravován. Bude ubourán strop včetně stropu šachet a svislé konstrukce do potřebné hloubky a do dna budou umístěny chráničky pro výhledový horkovod a zasypány.

- zapracování stavební připravenosti pro výhledové osazení kamer na stožáry SSZ včetně rezervy v rozvaděčích

# V.

# Termín plnění

Upravuje se:

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Upravuje se:

1.1. Projektová dokumentace „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel“

a)  Projektová dokumentace DSP se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací 	do  10/2017

b)  Podání žádosti o stavební povolení                                                                                 do 14 dní od vydání ÚR

c)  Projektová dokumentace DPS                                                             	do 1 měsíce od vydání SP

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr            	do 2 měsíců od vydání SP

Doplňuje se:

1.3. Projektová dokumentace „Tramvajová trať II. etapa – Nové Sady – Povel, cyklostezka Zikova“

a)  Projektová dokumentace DÚR se zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a organizací 	do  08/2017

# VI.

# Cena  a platební podmínky

Upravuje se:

Celková cena díla za II. a  III. etapu TT - části a) až h):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

| Cena bez DPH: | 5 850 594 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 1 228 625 Kč |
| Cena s DPH: | 7 079 219 Kč |

Cena díla za dodatek č.1

| Cena celkem bez DPH: | 302 250 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 63 473 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 365 723 Kč |

Celková cena díla za SOD a dodatku č.1:

| Cena celkem bez DPH: | 6 152 844 Kč |
| --- | --- |
| DPH: | 1 292 098 Kč |
| Cena celkem s DPH: | 7 444 942 Kč |

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Mgr. Filip Žáček náměstek primátora | Ing. Václav Kratochvíl předseda představenstva |