Spolufinancováno

Evropskou unií

**MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ**

**ROZVOJ ČR**



**DODATEK č.1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OVZ/VZZR/2024/009-1**

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice** Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic -technikem odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail: IČO:00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: (dále jen ***„objednatel“) a***

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: , předsedou představenstva

, členem představenstva , členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: , členem představenstva Odpovědný

stavbyvedoucí: , č. autorizace: 20572

Tel: IČO: 150 50 050 DIČ : CZ15050050

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B,vl. 2583 bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:

UniCredit banka, č. účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

(„ ***objednatel*** “ *a „* ***zhotovitel*** “ dále společně též jako „ ***smluvní strany“****)*

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2024 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2024/009-1 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem veřejné zakázky je realizace přístavby dvoupodlažního objektu ke stávající budově mateřské školy v ulici Teplého č.p. 2100 v Pardubicích z důvodu navýšení kapacity školky o 100 dětí. Jedná se o rozšíření mateřské školy o 4 třídy po 25 dětech ve věku 2-6 let, a to včetně vybudování přilehlých sociálních zařízení a odpovídajícího počtu šaten. Součástí je rozšíření prostor a zvýšení kapacity stravovacího provozu, zajištění kapacity šatny, přípravných kuchyněk a řešení dostatečného zázemí pro další pedagogy včetně sociálních zařízení (dále jen „DÍLO“).

Při vlastní realizaci DÍLA bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Na základě skutečností, které nebylo možné před zadáním veřejné zakázky přes veškerou náležitou péči objednatele zjistit, došlo ke změnám v průběhu plnění této veřejné zakázky. V jednotlivých fázích stavebních prací při realizaci uvedeného DÍLA došlo rovněž ke zpřesnění či doplnění navrženého řešení, tak aby byla zaručena kvalita stavebně upravovaného prostoru a zároveň došlo k optimalizaci nově vzniklých nákladů stavby.

Jedná se tedy o vícepráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 1a č. 2, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto dodatečných prací ve výši 566.062,51,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a s ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 1a č. 2, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 1:

Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo zjištěno, že živičná plocha, sloužící jako příjezdová komunikace, musí být odstraněna ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo nutné odstranit i základy původního plotu, jejich ponecháním by bylo ztíženo založení přístavby.

V rámci přeložky horkovodu bylo nutné provést odstranění dna stávajícího energokanálu z důvodu nutné úpravy výškového uložení nové části horkovodního potrubí ve vazbě na skutečnou polohu stávající části horkovodu.

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí před zadáním veřejné zakázky nemohl předvídat.

Změnový list č. 2:

Po odkrytí stropních konstrukcí byla zjištěna odhalená železobetonová výztuž. Bude třeba nechat vyhotovit statickou zkoušku a následně stropy opravit.

Pro snazší úklid v kuchyni je třeba dodat systémový sokl, který vyplývá z požadavku Krajské hygienické stanice.

**Podrobnější rekapitulace dodatku č. 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **CENA CELKEM** | **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 1** | **379 435,54** | 0 | 379 435,54 |
| **ZMĚNOVÝ LIST Č. 2** | **186 626,97** | 0 | 186 626,97 |
|  |  |  |  |
| **Celková cena změn bez DPH** | **566 062,51** | **0** | **566 062,51** |

Rekapitulace celkové ceny:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena za DÍLO dle SoD bez DPH 64 491 927,45 Kč

Dodatek č. 1 (vícepráce) bez DPH 566 062,51 Kč

Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH 65 057 989,96 Kč

**Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č.1 včetně DPH 78 720 167,85 Kč**

*(Slovy: sedmdesátosmmilionůsedmsetdvacettisícstošedesátsedm korun českých*

*osmdesátpět haléřů včetně DPH)*

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2024/009-1 ze dne 5.9.2024 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 15.1.2025 č. usnesení R/4901/2025.

V Pardubicích dne

za *objednatele*

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

V Pardubicích dne

*za zhotovitele*

člen představenstva

Název akce:

Změnový list č. 1

Spolufinancováno Evropskou unií

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**

MAGISTRÁT MĚSTA

ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit

**ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu**

SOD č.

OVZ/VZZR/2024/009-1

Popis Změny:

Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo zjištěno, že živičná plocha, sloužící jako příjezdová komunikace, musí být odstraněna ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Při provádění hrubých terénních úprav a bouracích prací bylo nutné odstranit i základy původního plotu, jejich ponecháním by bylo ztíženo založení přístavby.

V rámci přeložky horkovodu bylo nutné provést odstranění dna stávajícího energokanálu z důvodu nutné úpravy výškového uložení nové části horkovodního potrubí ve vazbě na skutečnou polohu stávající části horkovodu.

Uvedená změna rozsahu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž upravený rozsah plnění nemění celkovou povahu této veřejné zakázky

Vícepráce:

Horkovod: 124 729,34 Kč bez DPH

Plot — bourání základů stávajícího plotu 182 906,10 Kč bez DPH

Základové pasy 71 800,10 Kč bez DPH

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 1. Na základě změny dle ZL č. 1 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MtnP: ~

TDS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: 26.11.2024 Podpis:

Spolufinancováno

Evropskou unií

|  |
| --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., ICO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 ČeštíceS takto navrženou změnou souhlasíme. |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 PardubiceS takto navrženou změnou souhlasíme. |
| Výsledně ocenění dohodnuté Změny:bez DPH: 379 435,54 Kč včetně DPH: 459 117,00 Kč |
| Cena méněprací:bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:bez DPH: 379 435,54 Kč včetně DPH: 459 117,00 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD: | Navrhovaná změna celkové cena díla dle ZL 1: |
| bez DPH: 64 491 927,45 Kčvčetně DPH: 78 035 232,21 Kč | bez DPH: 64 871362,99 Kčvčetně DPH: 78 494 349,21 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:Financování z kapitoly 711/OMI - MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdrojePodpis ekonoma OE OMI MmP: . Datum: |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:S takto navrženou změnou souhlasím. |
| Souhlas vedoucího OMI MmPSouhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.l SoD.Podpis: . . , Datum: | Podpis zmocněnce dodavatelePodpis: Datum: |

Příloha: rozpočet změn — vícepráce změnového listu č. 1

|  |
| --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** |
| Kód:**Stavba:** | ZL1**MŠ Teplého - rozšíření kapacit** |
| KSO:Místo: | CC-CZ:Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | IČ:DIČ: |  |
| Zhotovitel: | IČ:DIČ: |  |
| Projektant: | IČ:DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |

**Cena bez DPH 379 435,54**

|  |  |
| --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně Základ daně Výše daně21,00% **379 435,54 79 681,46**12,00% **0,00 0,00** |
| **Cena s DPH** | **v CZK 459 117,00** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: | ZL1 |  | ! / |  |
| **Stavba:** | **MŠ Teplého - rozšíření kapacit** |  | *!. ■* |  |
| Místo: |  | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel:Zhotovitel: |  | Projektant:Zpracovatel: |  |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| **Náklady z rozpočtů****ZL 01 Horkovod, bourání základů stávajícího plotu,****základové pasv****01 Horkovod****02 Plot - bourání základů stavajího plotu****03 Základové pasy** |  | **379 435,54**379 435,54124 729,34182 906,1071 800,10 | **459 117,00**459 117,00150 922,50221 316,3886 878,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**01 - Horkovod**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 10. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **124 729,34** |
| dph základní snížená | Základ daně 124 729,34 0,00 | Sazba daně21,00%12,00% | Výše daně 26 193,16 0,00 |
| **Cena s DPH** | **V** | **CZK** |  | **150 922,50** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01 - Horkovod** |  |  |
| Místo: | Datum: | 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **124 729,34** |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 124 729,34 |
| 1 - Zemní práce |  | 77 247,83 |
| 997 - Přesun suté |  | 38 077,92 |
| 998 - Přesun hmot |  | 9 403,59 |

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**01 - Horkovod**

Datum: 2. 10. 2024

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

|  |  |
| --- | --- |
| **Náklady soupisu celkem** | **124 729,34** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 124 729,34 |
| D 1 | Zemní práce |  |  |  | 77 247,83 |
| 6 K 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 360,000 | 126,17 | 45 421,20 SoD -živice L  |

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5

PP m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 962052211 | Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 | 6,890 | 4 619,25 | 31 826,63 SoD - energokál |
|  | pp w w |  | Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 "dno energokanálu"(45,93\*1,5\*0,1) Součet | 6,8906,890 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  | 38 077,92 |
| 71 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t | 13,779 | 220,00 | 3 031,38 SoD - energokál |
|  | ppOnline PSC | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km *<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/997221571* |  |  |  |
|  | WW |  | "dno energokanálu"(45,93\*1,5\*0,1 )\*2"přepočet koeficientem Součet | 13,77913,779 |  |  |
| *12* | K | 99/2215/9 | Příplatek 7KD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | 137,790 | 14,00 | 1 929,06 SoD - energokál |
|  | PPOnline PSC | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km pres 1 km*[https://podminkv.urs.cz/ttem/CS URS 2024 02/997221579](https://podminkv.urs.cz/ttem/CS_URS_2024_02/997221579)* |  |  |  |
|  | W W W |  | "dno energokanálu"(45,93\*1,5\*0,1 )\*2"přepočet koeficientem Součet13,779\*10 'Přepočtené koeficientem množství | 13,77913,779137,790 |  |  |
| 73 | K | 997221612 | Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | 13,779 | 120,00 | 1 653,48 SoD - energokál |
|  | ppOnline PSC | Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot*<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/997221612* |  |  |  |
|  | WW |  | "dno energokanálu"(45,93\*1,5\*0,1 )\*2"přepočet koeficientem Součet | 13,77913,779 |  |  |
| 75 | K | 997221875 | Poplatek za uloženi na recyklační skládce(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez tobsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů podkódem 17 03 02 | 82,800 | 380,00 | 31 464,00 SoD - energokál |
|  | ppOnline PSC | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221875](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875)* |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  | 9 403,59 |
| 80 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | 82,800 | 43,68 | 3 616,70 SoD -živice |
|  | PPOnline PSC | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu*<https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/998225111* |  |  |  |
| 81 | K | 998225194 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s {krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m | 82,800 | 26,21 | 2 170,19 SoD -živice |
|  | PP |  | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m |  |  |  |
|  | Online PSC | *[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998225194](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225194)* |  |  |  |
| 82 | K | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s {krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m | 165,600 | 21,84 | 3 616,70 SoD -živice |
|  | ppOnline PSC | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m*<https://podmmkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/998225195* |  |  |  |
|  | WW |  | 82,8\*2"Přepočet koeficientem množství Součet | 165.600165 600 |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**02 - Plot - bourání základů stavajího plotu**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 2. 10. 2024 |
| Zadavatel: | IČ:DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ:DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:DIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **182 906,10** |
| Základ daně Sazba daněDPH základní 182 906,10 21,00%snížená 0,00 12,00% | Výše daně 38 410,28 0,00 |
| **Cena s DPH v CZK** | **221 316,38** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**02 - Plot - bourání základů stavajího plotu**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel:Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání997 - Přesun sutě | Datum: 2.10.2024Projektant:Zpracovatel:Cena celkem [CZK]**182 906,10**182 906,10135 083,7047 822,40 |

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**02 - Plot - bourání základů stavajího plotu**

Místo:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

2. 10. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem** |  |  |  | **182 906,10** |
|  | d HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 182 906,10 |
|  | D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 135 083,70 |
| 63 | K 962052211 | Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 32,400 | 4 169,25 | 135 083,70 SOD |
|  | pp | Bouráni zdivá železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 |  |  |  |  |
|  | Online PSČ | *<https://podminky.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/962052211* |  |  |  |  |
|  | WWW | "skutečné rozměry podezdívky plotu"65\*O,6\*1"odpočet položky 63"-6,6Součet |  | 39,000-6,60032,400 |  |  |
|  | D 997 | Přesun sutě |  |  |  | 47 822,40 |
| 71 | K 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 77,760 | 220,00 | 17 107,20 SOD |
|  | ppOnline PSČ | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km *<https://podminkv.urs.cz/ite>m/CS URS 2024 02/997221571* |  |  |  |  |
| 72 | K 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 777,600 | 14,00 | 10 886,40 SOD |
|  | ppOnline PSČ | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km*<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/997221579* |  |  |  |  |
|  | W | 77,76\*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 777,600 |  |  |
| 73 | K 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní proetřodky pro vodorovnou dopravu | t | 77,760 | 120,00 | I9 331,20 SOD |
|  | PPOnline PSC | Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot*[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221612](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612)* |  |  |  |  |
| 74 | K 997221861 | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 77,760 | 135,00 | 10 497,60 SOD |
|  | ppOnline PSC | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01*[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221861](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861)* |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**03 - Základové pasy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2. 10. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **71 800,10** |
| dph základní snížená | Základ daně 71 800,10 0,00 | Sazba daně21,00%12,00% | Výše daně 15 078,02 0,00 |
| **Cena s DPH** | **V** | **CZK** |  | **86 878,12** |

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**03 - Základové pasy**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel:Kód dílu - Popis**Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV2 - Zakládání | Datum: 2. 10. 2024Projektant:Zpracovatel:Cena celkem [CZK]**71 800,10**71 800,1071 800,10 |

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 01 - Horkovod, bourání základů stávajícího plotu, základové pasy Soupis:

**03 - Základové pasy**

Datum: 2.10.2024

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**d HSV Práce a dodávky HSVD 2 Zakládání |  | **71 800,10**71 800,1071 800,10 |  |
| 25 K 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 12,504 3 650,00 | 45 639,60 | SOD |
| PPOnline PSCWW | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25*[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274321411](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411)*"nová budova"58,5-45,996Součet | 12,50412,504 |  |  |
| 25 K 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 6,500 3 650,00 | 23 725,00 | SOD |
| ppOnline PSCWW | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274321411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321411)*"přístavba" 6,5Součet | 6,5006,500 |  |  |
| 9 K 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 408,00 | 2 040,00 CS ÚRS 2024 02 |
| ppOnline PSC WW10 K 274351122PPOnline PSC W WW W | Bedněni základů pasů rovné zřízení*[https://oodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274351121](https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121)* "přístavba"5Součet Odstranění bednění základových pasů rovnéhoBedněni základů pasů rovné odstraněni *[https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/274351122](https://oodminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122)* "energokanálu"(45,93\*0,3)Součet"phstavba"5Součet | 5,0005,000m2 5,000 79,1013,77913,7795,0005,000 | 395,50 CS ÚRS 2024 02 |

Spolufinancováno

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

Evropskou unií

**STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE**

MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR MAJETKU A INVESTIC

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce: | Mateřská škola Teplého, Pardubice - rozšíření kapacit ČÁST 1: Realizace přístavby a rozšíření kapacity stravovacího provozu |
| Změnový list č. 2 | SOD č.OVZ/VZZR/2024/009-1 |

Popis Změny:

Po odkrytí stropních konstrukcí byla zjištěna odhalená železobetonová výztuž. Bude třeba nechat vyhotovit statickou zkoušku a následně stropy opravit.

Pro snazší úklid v kuchyni je třeba dodat systémový sokl, který vyplývá z požadavku Krajské hygienické stanice.

Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Vícepráce:

Sanace stropu 94 231,60 Kč bez DPH

Oprava stropu 42 861,40 Kč bez DPH

Gastro sokl 49 533,97 Kč bez DPH

Popis způsobu ocenění Změny:

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu dle oddílu L, čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 2. Na základě změny dle ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SoD č. OVZ/VZZR/2024/009-1.

Technik PITS OMI MmP:

TPS: INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Dne: Podpis:

Spolufinancováno

MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Evropskou unií

|  |
| --- |
| Stanovisko projektanta: IRBOS s.r.o., IČO: 25933094, se sídlem č.p. 115, 517 41 ČeštíceS takto navrženou změnou souhlasím. |
| Stanovisko dodavatele: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 PardubiceS takto navrženou změnou souhlasíme. |
| Výsledné ocenění dohodnuté Změny: | včetně DPH: 225 818,63 Kč |
| bez DPH: 186 626,97 Kč |
| Cena méněprací:bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací:bez DPH: 186 626,97 Kč včetně DPH: 225 818,63 Kč |
| Původní celková cena díla dle SoD | Původní celková cena díla dle SoD včetně ZI < 1 a |
| bez DPH: 64 491927,45 Kčvčetně DPH: 78 035 232,21Kč | ZL2:bez DPH: 65 057 989,96 Kčvčetně DPH: 78 720 167,85 Kč |
| Způsob finančního krytí změny:Financování z kapitoly 711/OMI — MS Teplého rozšíření kapacit — vlastní zdrojePodpis ekonoma OE OMI MmP: Datum: |
| Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:S takto navrženou změnou souhlasím. |
| Souhlas vedoucího OMI MmPSouhlasím s provedením navržených víceprací dle tohoto ZL a dodatku č.l SoD.Podpis: Datum: | Podpis zmocněnce dodavatelePodpis: Datum: |

Příloha: rozpočet zrněn — vícepráce změnového listu č. 2

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2

**Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ: |
|  | DIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **186 626,97** |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 12,00% | Základ daně**186 626,97****0,00** | Výše daně**39 191,66****0,00** |
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **225 818,63** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL2

**Stavba: MŠ Teplého - rozšíření kapacit**

Místo:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

186 626,97 225 818,63

**Náklady z rozpočtů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZL 02** | **Statika - oprava stropu, gastro - sokl** | 186 626,97 | 225 818,63 |
| **01** | **Sanace stropů** | 94 231,60 | 114 020,24 |
| **02** | **Oprava stropu** | 42 861,40 | 51 862,29 |
| **03** | **Gastro - sokl** | 49 533,97 | 59 936,10 |

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**01 - Sanace stropů**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IC:DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ:DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **94 231,60** |
| dph základní snížená | Základ daně 94 231,60 0,00 |  |  | Sazba daně21,00%12,00% | Výše daně 19 788,64 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **114 020,24** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**01 - Sanace stropů**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 94 231,60

HSV - Práce a dodávky HSV 94 231,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 488,00

998 - Přesun hmot 743,60

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**01 - Sanace stropů**

Místo:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**□ HSV Práce a dodávky HSVD 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | **94 231,60**94 231,6093 488,00 |  |
| 1 K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 40 mm | m2 | 16,000 5 420,00 86 720,00 |  |
| ppw w |  | Reprofilace lice kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 40 mm"žebrový strop" 16Součet |  | 16,00016,000 |  |
| 2 K | 985311912 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 16,000 141,00 2 256,00 |  |
| pp w w |  | Příplatek pň reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě 16Součet |  | 16,00016,000 |  |
| 3 K | 985311913 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) | m2 | 16,000 282,00 4 512,00 |  |
| ppw wD | 998 | Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) 16SoučetPřesun hmot |  | 16,00016,000743,60 |  |
| 4 K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1,352 550,00 743,60 |  |

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**02 - Oprava stropu**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ:DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ:DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:DIČ: |

Poznámka:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH** | **42 861,40** |
| dph základní snížená | Základ daně 42 861,40 0,00 | Sazba daně21,00%12,00% | Výše daně 9 000,89 0,00 |
| **Cena s DPH** | **v CZK** | **51 862,29** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšířeni kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl

Soupis:

**02 - Oprava stropu**

Místo: Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** | **42 861,40** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 410,40 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 3 410,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 15 451,00 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 11 946,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 3 505,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 24 000,00 |

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**02 - Oprava stropu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel:Zhotovitel: |  | Projektant:Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**d HSV Práce a dodávky HSVD 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | **42 861,40**3 410,403 410,40 |  |
| 139 K | 619991011 | Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólii | m2 98,000 34,80 3 410,40 | SOD |
| ppOnline PSCD PSVD 763 | Zakryti vnitřních ploch před znečištěním fólii včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukci a prvků*[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/619991011](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011)*Práce a dodávky PSVKonstrukce suché výstavby | 15 451,0011 946,00 |  |
| 612 K | 11746,9-R | Demontáž SDK včetně parozábrany (vyřezání otvorů), montáž SDK desky RF 15mm, úprava konstrukce, parozábrana (tmely, pásky), sádrování D+M, izolace stropu v přízemí D+M | rkpl 3,000 3 982,00 11 946,00 |  |
| ppD | 784 | Demontáž SDK včetně parozábrany (vyřezáni otvoru), montáž SDK desky RF 15mm, úprava konstrukce, parozábrana (tmely, pásky), sádrování D+M. izolace stropu v přízemí D+MDokončovací práce - malby a tapety | 3 505,00 |  |
| 609 K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 64,000 10,00 640,00 | SOD |
| ppOnline PSC | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3 80 m*[https://podinkv.urs.cz/item/CS](https://podminkv.urs.cz/item/CS) URS 2024 02/784181101* |  |  |
| 610 K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 64,000 35,00 2 240,00 | SOD |
| ppOnline PSC | Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bilé za mokra oděruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m*[https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784211101](https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101)* |  |  |
| 611 K | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m | m2 5,000 125,00 625,00 CS ÚRS 2024 02 |
| PPOnline PSCd HZS | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/784331001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784331001)*Hodinové zúčtovací sazby | 24 000,00 |  |
| 630 K HZS1291ppOnline PSC WW W W W W W W W | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělníkHodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce pomocný stavební dělník*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/HZS1291](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291)*12\*8"provedeni statické zkoušky""napouštění barelů na střeše""manipulace s barely na střeše""doprava, přesun hmot""doprava materiálu (beton - pytle) do 1 ,NP""doprava materiálu (beton - pytle) -1. třída""doprava materiálu (beton - pytle) - 2. třída"Součet | hod 96,000 250,00 24 000,0096,00096,000 | SOD |

Místo:

Datum: 00.01.1900

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl

Soupis:

**03 - Gastro - sokl**

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: 00.01.1900 |
| Zadavatel: | IČ:DIČ: |
| Zhotovitel: | IČ:DIČ: |
| Projektant: | IČ:DIČ: |
| Zpracovatel: | IČ:DIČ: |

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **49 533,97** |
| DPH základní snížená | Základ daně 49 533,97 0,00 |  |  | Sazba daně21,00%12,00% | Výše daně 10 402,13 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **V** | **CZK** |  | **59 936,10** |

**Zpracovatel**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**03 - Gastro - sokl**

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

49 533,97

49 533,97

771 - Podlahy z dlaždic

49 533,97

Stavba:

MŠ Teplého - rozšíření kapacit

Objekt:

ZL 02 - Statika - oprava stropu, gastro - sokl Soupis:

**03 - Gastro - sokl**

Místo:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

00.01.1900

Zadavatel:

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| **Náklady soupisu celkem**d PSV Práce a dodávky PSVD 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  | **49 533,97**49 533,9749 533,97 |  |
| 1 | K | 771574441 | Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 41,600 | 830,00 | 34 528,00 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | ppOnline PSČ | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 35 do 45 ks/m2*[https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/771574441](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574441)* |  |  |  |  |  |
| I? | *M* | LSS. *TSAKF061* | *RAKO Taurus Granit TSAKF061 sokl, povrch neglazovaný, tmavě béžová 298x80x8 mm* | *kus* | *190,000* | *67,80* | *12 882,00* |  |
|  | ppw w w w w |  | RAKO Taurus Granit TSAKF061 sokl, povrch neglazovaný, tmavě béžová 298x80x8 mm "116"13"117"36"114"33"115"108Součet |  | 13,00036,00033,000108,000190,000 |  |  |  |
| 4 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m | *%* | 474,100 | 3,62 | 1 716,24 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | ppOnline PCC | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m*hilus.//uodininkv.uis.cz/ilem/C3 URS 2024 02/998771202* |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 998771292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun do 100 m | *%* | 474,100 | 0,86 | 407,73 | CS ÚRS 2024 02 |
|  | ppOnline PSČ | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m*<https://podminkv.urs.cz/item/CS> URS 2024 02/998771292* |  |  |  |  |  |