Dohoda o narovnání (dodatek č. 2) ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 66/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“VD Podhora – plovoucí FVE”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

manažer projektu

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	KEROSIN s.r.o.

sídlo:	Michelská 18/12A, Michle, 140 00 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:	09095861

DIČ:	CZ09095861

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330854

tel.:	e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule a prohlášení smluvních stran

- Dne 02.02.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 66/2024 s názvem „VD Podhora – plovoucí FVE“, ke které byl dne 07.11.2024 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen jako „Smlouva“), kterým došlo k posunu termínu předání a převzetí dokončeného díla do 16.12.2024. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo se nepodařilo ke dni 16.12.2024 provést dle Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka a realizace plovoucí fotovoltaické elektrárny umístěné na hladině vodní nádrže Podhora.

- Smluvní strany činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu je:

- V rámci podané žádosti o stavební povolení byl opakovaně KÚKK vznášen požadavek na doplnění dokladů. Dne 12.9.2024 bylo předmětné řízení odloženo Usnesením č.j. KK/4276/ZZ/24. Dne 17.10.2024 byla podána opětovná žádost o stavební povolení. Následně 24.10.2024 vznesen KÚKK požadavek na doplnění JES. Podklady se smluvním stranám podařilo doplnit až dne 8.11.2024.

- Objednatel v současné době stále čeká na vydání stavebního povolení.

- Požadavek Inspekčního orgánu Mostecké montážní na změnu technických parametrů plovoucí konstrukce oproti smluvně ujednanému zadání, resp. projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy. Požadavky jsou shrnuty v Inspekční zprávě Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024.

- Tato dohoda o narovnání je v pořadí 2. dodatkem této Smlouvy.

- V průběhu realizace předmětné zakázky dle Smlouvy přijaly smluvní strany opatření, že objednatel zajistí legislativní úkony potřebné pro realizaci díla s tím, že zhotovitel zajistí prostřednictvím svého poddodavatele, společnosti Mostecká montážní a.s., zpracování dokumentace pro provedení stavby tak, aby vyhovovala požadavkům Inspekčního orgánu Mostecké montážní dle Inspekční zprávy Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024 pro vydání lodního osvědčení.

- Smluvní strany činí nesporným, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody není možné dílo realizovat dle Smlouvy, zejména pak dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu Smlouvy.

- V návaznosti na předchozí odstavec smluvní strany prohlašují, že objednatel má stále zájem o provedení díla zhotovitelem, a proto zhotovitel předložil dne 22.01.2025 návrh změny předmětu plnění díla, smluvní ceny a termínu plnění.

II.

Narovnání vzájemných práv a povinností

- V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy tak, aby byly splněny požadavky inspekčního orgánu, které jsou nutné k získání stavebního povolení, a dílo bylo možné dokončit.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. I. Smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 této dohody. V této příloze jsou vyznačeny méně práce, které nebudou realizovány, ale také více práce, které je nutné vzhledem k okolnostem popsaným v čl. I odst. 2 této dohody nutné realizovat pro získání stavebního povolení, kterým je podmíněno řádné provedení díla.

- V návaznosti na úpravu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. III. odst. 4 Smlouvy takto:

Původní znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 101 353 Kč

Nové znění celkové smluvní ceny bez DPH:	2 433 079 Kč

- Vzhledem k výše uvedeným změnám se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě termínů plnění ujednaných v čl. II odst. 1 Smlouvy takto:

Původní znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:

- převzetí staveniště:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 16.12. 2024. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.

- vyklizení staveniště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

Nové znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:

- převzetí staveniště:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.10. 2025. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.

- vyklizení staveniště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

- Za účelem zajištění splnění podmínky uvedené v čl. I. odst. 2 písm. c) této dohody se smluvní strany dohodly, že objednatel zajistí součinnost spočívající v zadání „Výroby a montáže ocelové konstrukce pro PFVE Podhora“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 této dohody, a to u společnosti Mostecká montážní a.s.

- V návaznosti na součinnost objednatele ujednané dle čl. II. odst. 5 této dohody se zhotovitel zavazuje:

- do 19.3.2025 dodat 1 ks plováku S1000 a 1 ks plováku S200,

- do 10.4.2025 dodat zbývající plováky S1000 a S200,

- do 28.2.2025 dodat vzorek nosné konstrukce FV panelů.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

- Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 14.3.2024

- Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 1.10.2024

- Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22.01.2025

- Nabídka na výrobu a montáž ocelové konstrukce pro PFVE Podhora ze dne 24.1.2025 od Mostecké montážní a.s.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Humpolci oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

KEROSIN s.r.o.

Stránka 5 z 5