**Dohoda o narovnání (dodatek č. 2) ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 66/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

**“VD Podhora – plovoucí FVE”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

manažer projektu

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: KEROSIN s.r.o.**

sídlo: Michelská 18/12A, Michle, 140 00 Praha 4

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 09095861

DIČ: CZ09095861

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 330854

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Preambule a prohlášení smluvních stran**

1. Dne 02.02.2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele: 66/2024 s názvem „VD Podhora – plovoucí FVE“, ke které byl dne 07.11.2024 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen jako „Smlouva“), kterým došlo k posunu termínu předání a převzetí dokončeného díla do 16.12.2024. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo se nepodařilo ke dni 16.12.2024 provést dle Smlouvy. Předmětem plnění dle Smlouvy je dodávka a realizace plovoucí fotovoltaické elektrárny umístěné na hladině vodní nádrže Podhora.
2. Smluvní strany činí nesporným, že důvodem zpoždění oproti sjednanému termínu je:
3. V rámci podané žádosti o stavební povolení byl opakovaně KÚKK vznášen požadavek na doplnění dokladů. Dne 12.9.2024 bylo předmětné řízení odloženo Usnesením č.j. KK/4276/ZZ/24. Dne 17.10.2024 byla podána opětovná žádost o stavební povolení. Následně 24.10.2024 vznesen KÚKK požadavek na doplnění JES. Podklady se smluvním stranám podařilo doplnit až dne 8.11.2024.
4. Objednatel v současné době stále čeká na vydání stavebního povolení.
5. Požadavek Inspekčního orgánu Mostecké montážní na změnu technických parametrů plovoucí konstrukce oproti smluvně ujednanému zadání, resp. projektové dokumentaci, která tvoří přílohu Smlouvy. Požadavky jsou shrnuty v Inspekční zprávě Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024.
6. Tato dohoda o narovnání je v pořadí 2. dodatkem této Smlouvy.
7. V průběhu realizace předmětné zakázky dle Smlouvy přijaly smluvní strany opatření, že objednatel zajistí legislativní úkony potřebné pro realizaci díla s tím, že zhotovitel zajistí prostřednictvím svého poddodavatele, společnosti Mostecká montážní a.s., zpracování dokumentace pro provedení stavby tak, aby vyhovovala požadavkům Inspekčního orgánu Mostecké montážní dle Inspekční zprávy Plavidla č.j. 026/12/2024 a č.j. 027/12/2024 pro vydání lodního osvědčení.
8. Smluvní strany činí nesporným, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I. odst. 2 této dohody není možné dílo realizovat dle Smlouvy, zejména pak dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu Smlouvy.
9. V návaznosti na předchozí odstavec smluvní strany prohlašují, že objednatel má stále zájem o provedení díla zhotovitelem, a proto zhotovitel předložil dne 22.01.2025 návrh změny předmětu plnění díla, smluvní ceny a termínu plnění.

**II.**

**Narovnání vzájemných práv a povinností**

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody se smluvní strany dohodly na narovnání vzájemných práv a povinností ze Smlouvy tak, aby byly splněny požadavky inspekčního orgánu, které jsou nutné k získání stavebního povolení, a dílo bylo možné dokončit.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. I. Smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 3 této dohody. V této příloze jsou vyznačeny méně práce, které nebudou realizovány, ale také více práce, které je nutné vzhledem k okolnostem popsaným v čl. I odst. 2 této dohody nutné realizovat pro získání stavebního povolení, kterým je podmíněno řádné provedení díla.
3. V návaznosti na úpravu předmětu díla se smluvní strany dále dohodly na úpravě čl. III. odst. 4 Smlouvy takto:

Původní znění celkové smluvní ceny bez DPH: 2 101 353 Kč

**Nové znění celkové smluvní ceny bez DPH: 2 433 079 Kč**

1. Vzhledem k výše uvedeným změnám se zhotovitel a objednatel dohodli na úpravě termínů plnění ujednaných v čl. II odst. 1 Smlouvy takto:

**Původní znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:**

1. převzetí staveniště:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

1. zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.

1. předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 16.12. 2024. Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.

1. vyklizení staveniště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

**Nové znění čl. II. odst. 1 Smlouvy:**

1. převzetí staveniště:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

1. zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště.

1. předání a převzetí dokončeného díla:

**Nejpozději do 31.10. 2025.** Převzetí díla je podmíněno schválením prvního paralelního připojení ze strany ČEZ Distribuce, a.s.

1. vyklizení staveniště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit staveniště a upravit ho do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není- li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.

1. Za účelem zajištění splnění podmínky uvedené v čl. I. odst. 2 písm. c) této dohody se smluvní strany dohodly, že objednatel zajistí součinnost spočívající v zadání „Výroby a montáže ocelové konstrukce pro PFVE Podhora“ tak, jak je uvedeno v příloze č. 4 této dohody, a to u společnosti Mostecká montážní a.s.
2. V návaznosti na součinnost objednatele ujednané dle čl. II. odst. 5 této dohody se zhotovitel zavazuje:
3. do 19.3.2025 dodat 1 ks plováku S1000 a 1 ks plováku S200,
4. do 10.4.2025 dodat zbývající plováky S1000 a S200,
5. do 28.2.2025 dodat vzorek nosné konstrukce FV panelů.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Tato dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto dohodou se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato dohoda může být měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu a dále že tato dohoda nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a veškerá prohlášení v dohodě odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

1. Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 14.3.2024
2. Zápis z kontrolního dne stavby konaného dne 1.10.2024
3. Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 22.01.2025
4. Nabídka na výrobu a montáž ocelové konstrukce pro PFVE Podhora ze dne 24.1.2025 od Mostecké montážní a.s.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Humpolci oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

jednatel

KEROSIN s.r.o.

Stránka **5** z **5**