Příloha č. 2 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024

Přítomni:

Zápis z
Kontrolního dne stavby
„VD Podhora – plovoucí FVE”
konaného dne 1.10.2024

- POh, s.p., INŽ

- POh, s.p., INŽ

- POh, s.p. INŽ

- zástupce zhotovitele Kerosin, s.r.o.

- Mostecká montážní, a.s.

Kontrolní den byl svolán za účelem projednání dalšího postupu realizace díla.

Bylo dohodnuto:

- POh zajistí uzavření SOD na projektovou dokumentaci pro provedení stavby s inspekčním orgánem Mostecká montážní a.s. pro zajištění schválení/certifikace plavidla. Na základě dodané cenové nabídky bude panu Šturmovi zaslán návrh smlouvy.

- Firma KEROSIN předá do pátku 4.10.2024 inspekčnímu orgánu parametry plováků, tedy dokumentaci dle požadavku inspekčního oránu.

- Mostecká montážní nebude do projektu zahrnovat elektroinstalaci, tu zpracuje zhotovitel firma Kerosin. V projektu pro provedení stavby bude pouze uvedeno, že kabely budou provedeny dle požadavku inspekčního orgánu.

- Zástupci objednatele a zhotovitele projednávali potřebu uzavření termínového dodatku s návrhem do 16.12.2024.

- Strany se dohodly na koordinaci zajištění aktualizace smlouvy o připojení výroben. Kerosin dodá

potřebné dokumenty panu	zajistí dle dodaných podkladů podmínky připojení.

Zapsala: