Příloha č. 2 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024

Zápis z  
Kontrolního dne stavby  
„VD Podhora – plovoucí FVE”  
konaného dne 1.10.2024

Přítomni:

* POh, s.p., INŽ
* POh, s.p., INŽ
* POh, s.p. INŽ
* zástupce zhotovitele Kerosin, s.r.o.
* Mostecká montážní, a.s.

Kontrolní den byl svolán za účelem projednání dalšího postupu realizace díla.

Bylo dohodnuto:

1. POh zajistí uzavření SOD na projektovou dokumentaci pro provedení stavby s inspekčním orgánem Mostecká montážní a.s. pro zajištění schválení/certifikace plavidla. Na základě dodané cenové nabídky bude panu Šturmovi zaslán návrh smlouvy.
2. Firma KEROSIN předá do pátku 4.10.2024 inspekčnímu orgánu parametry plováků, tedy dokumentaci dle požadavku inspekčního oránu.
3. Mostecká montážní nebude do projektu zahrnovat elektroinstalaci, tu zpracuje zhotovitel firma Kerosin. V projektu pro provedení stavby bude pouze uvedeno, že kabely budou provedeny dle požadavku inspekčního orgánu.
4. Zástupci objednatele a zhotovitele projednávali potřebu uzavření termínového dodatku s návrhem do 16.12.2024.
5. Strany se dohodly na koordinaci zajištění aktualizace smlouvy o připojení výroben. Kerosin dodá

potřebné dokumenty panu zajistí dle dodaných podkladů podmínky připojení.

Zapsala: