**KEROSI**

Nabídka číslo:

Vydání:

Datum vypracování:

001

V4

31.01.2025



Příloha č. 3 k Dohodě (Dodatku č. 2) SOD 66/2024

Akce:

Změna projektu PFVE dle PD od Mostecké montážní

Obchodní nabídka - rekapitulace



**Položky**

Nové položky vícepráce

Nerealizované položky méně práce **Cena celkem**

**Cena bez DPH**

**1 057 550 Kč**

725 824 Kč -

**331 726 Kč**

**DPH**

222 086 Kč

152 423 Kč -

**69 662 Kč**

**Včetně DPH**

1 279 636 Kč

878 248 Kč

**401 388 Kč**

**Poznámky:**

Nabídka je platná pouze jako celek, v případě vyjmutí některé z částí bude následně revidována.

Výroba a dodání plováků S100/S220 je 6-8 týdnů od objednání.

Plováky musí být objednány do 31.01.2025 Jinak je dodavatel vyřadí z plánu výroby.

Po vyrobení plováku proběhne fakturace se splatností 7dnů.

Pro jednání s distributorem bude poskytnuta plná moc.

Prostoje způsobené ze strany objednatele; (příp.klimatické podmínky, které budou mít vliv na provádění prací), prodlužují termín dokončení díla.

vypracoval : mob. : e-mail :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **položka** | **mj** | **mn** | **JC celkem vše CZK** |
| Loďky pro montáž (2x pramice) | ks | 2 | 3 889 Kč | 7 778 Kč |
| Betonový blok (vedení kabelové trasy) včetně vypracování lavice v kamenném opevnění hráze pro uložení | kpl | 1 | 28 750 Kč | 28 750 Kč |
| Uložení bloku - potápěčské práce | h | 4 | 2 778 Kč | 11 111 Kč |
| Nerezové trubky pro kabelovou trasu | m | 110 | 1 578 Kč | 173 556 Kč |
| Demontáž stávajcího panelu na fasádě | kpl | 1 | 28D 2-SOD | 2 868 Kč |
| Součinnost a úprava dokumentace pro plovoucí úřad | kpl | 1 | 23 908 Kč |
| Plovák S1000 dle nového zadání od Mostecké montážní | kpl | 27 | 68 Kč | 577 287 Kč |
| Plovák S220 dle nového zadání od Mostecké montážní | kpl | 22 | 23 908 Kč | 123 837 Kč |
| Doprava 1ks plováku S1000 a 1ks plováku S220 do Mostecké montážní | kpl | 1 | 22 382 Kč | 2 353 Kč |
| Nerezová konstrukce pro panely Systém K2 na plavidlo včetně montáže | kpl | 1 | 5 629 Kč | 77 500 Kč |
| Montáž elektro instalace na plavidle na vodní hladině | kpl | 1 | 2 353 Kč | 28 602 Kč |
| Vícepráce celkem |  |  | 79 367 Kč | 1 057 550,27 |
| Odpočet konstrukce plovoucí části FVE - komplet subdodávka - tech. spec. viz PD | kpl | 1 | -483**0** 60**0**20 **Kč** | -480 000 Kč |
| Odpočet za plováky dle zadávací dokumentace | kpl | 36 | -2 420 Kč | -87 120 Kč |
| Odpočet za plováky pro kabeláž | kpl | 22 | -1 963 Kč | -43 175 Kč |
| Odpočet za chráničku UV pro kabelové vedení na břeh | m | 110 | -141 Kč | -15 529 Kč |
| Odpočet montáž plovoucí části | kpl | 1 | -100 000 Kč | -100 000 Kč |
| Odpočet dle SOD |  |  | 0 Kč | -725 824 Kč |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  | **331 726 Kč** |
| Původní SOD |  |  |  | 2 101 353 Kč |
| **Nová cena dodatek č.2** |  |  |  | **2 433 079 Kč** |

Změna projektu PFVE dle PD od Mostecké montážní

