Dodatek č. 1

 Ke SMLOUVĚ O DÍLO 2023\_029

ze dne 27. 10. 2023

# **Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Objednatel: |
| TGB entrance, s. r. o. | Dopravní podnik Ústí nad Labem a.s. |
| Korunní 2569/108 | Revoluční 26 |
| 101 00 Praha 10 | 401 11 Ústí nad Labem(Provozovatel Lanové dráhy Větruše) |

|  |  |
| --- | --- |
| zapsáno v obchodním rejstříku | zapsáno v obchodním rejstříku |
| u Městského soudu v Praze, | vedeném soudem v |
| spisová značka C 299829 | spisová značka |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení:  | Bankovní spojení: |
|  |  |
| č.ú.:  | č.ú.:  |
| **IČO**: 07362552 | **IČO**: 25013891 |
| **DIČ**: CZ07362552 | **DIČ**: CZ25013891 |
| Zastoupený: | Zastoupený: |
| Martin Ochozka | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA |
| Ředitel (jednatel) společnosti | Výkonná ředitelka společnosti |

*uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 10. 2023* *na akci* ***„Turniketové vstupy Lanová dráha Větruše****“* ***dle nabídky NMO23\_061b.***

# **Předmět dodatku**

1. Jelikož nastaly jak na straně zhotovitele, tak na straně objednatele neočekávatelné technické a technologické překážky, bod 3. smlouvy Lhůty, místo plnění se vypouští a nahrazuje se následujícím:

|  |  |
| --- | --- |
| Technická dokumentace | 15. 9. 2023 |
| Testovací set | 25. 10. 2023 |
| Dodávka a implementace systému | 10. 12. – 20. 12. 2024  |
| Uvedení do trvalého provozu | 20. 1. 2025 |
| Místem plnění je | Lanová dráha Větruše Ústí nad Labem. |

1. Cena předmětu smlouvy dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**. se sjednává dohodou dle zákona č.526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí, vzhledem k nastalým skutečnostem nově:
* **Cena: 50 000,- Kč bez DPH**

# **Další ujednání**

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne | V Ústí nad Labem |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ing. Martin OchozkaŘeditel (jednatel) společnostiZhotovitel | Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBAVýkonná ředitelka společnostiObjednatel |
|  |  |