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NPÚ – 450/8412/2025

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/85768/2024 ze dne 7. 10. 2024
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)
Čl. I 

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 

767 01 Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXXX, kastelánka Státního zámku Uherčice
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXX, investiční technik, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

Empora.art s.r.o. 

se sídlem Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 

IČO: 09632352, DIČ: CZ09632352

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 339339

Zastoupená XXXXXXXXXXXX, jednatelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, email.: XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2024 Smlouvu o dílo s názvem „SZ Uherčice, 2. NP západního křídla - obnova vnitřních povrchů stěn a stropů“, jehož předmětem je provedení rekonzervace vnitřních povrchů stěn a stropů v místnostech č. 254, 255 a 256 a provedení obnovy dekorativní výmalby stěn a stropů v ložnici s alkovnou (místnosti č. 250 a 253), vše v 2. NP západního křídla zámku; dílo je dále specifikované v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným inženýrem XXXXXXXXXX, ČKAIT 1004961 a v závazném stanovisku správního orgánu památkového péče č. j. JMK 112148/2024 ze dne 02.08.2024 (dále jen „Dílo“). 
2. V průběhu prací bylo dohodnuto, že u stropní výmalby v místnosti č. 254, kde již v minulosti došlo k odkryvu, budou v nezbytně nutné míře provedeny barevné retuše v souladu s dochovanou malbou, která bude takto prezentována, přičemž původní záměr předpokládal, že výmalba v centrální ploše stropu zůstane pod vrstvou druhotné monochromní přemalby, která bude pouze rekonzervována. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu technologie obnovy povrchů stropu, jejíž provedení je časově náročnější, nahrazuje se v odstavci 3.1.2. Smlouvy text „Termín pro dokončení Díla: 30. 4. 2025 textem: „Termín pro dokončení díla: 30. 5. 2025“. 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
	V Kroměříži, dne 10.02.2025
…………………………………………..

Ing. Petr Šubík, ředitel ÚPS v Kroměříži
	V Praze, dne 18. 2. 2025
              ………………………………………
                 XXXXXXXXXXXX, jednatel   
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