| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL010-VO/S-01 |  | Datum předložení: | 8. 1. 2025 |
| Ev. č. | Variace Objednatele VO/S-01 Pokyn k Variaci SpS PV/05 | Datum schválení: |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v aktualizaci DPS | Úprava technického řešení dle aktualizovaného návrhu Objednatele |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 4703 Kontejnerové stání |  |
| Specifikace změny: Záměna povrchu kontejnerového stání sušeného kalu pro SO 4703. |  |  |
| Zdůvodnění změny: Správce stavby, na žádost Objednatele, vydal dne 26. 11. 2024 Zhotoviteli Pokyn k Variaci PV-05 tykající se změny technického řešení povrchu kontejnerového stání tj. SO 4703. Objednatel přehodnotil své původní řešení a předložil aktualizovanou dokumentaci pro provedení stavby, kde došlo ke změně technického řešení, konkrétně o záměnu původně navržené průmyslové podlahy s povrchem stěrky pro venkovní prostředí a ocelovými pásy š. 400 mm pod ližiny kontejnerů za celoplošný betonový kryt CB II (silniční beton), detailní popis viz příloha změnového listu DPS-4703-ASR-ZPR-001_TECHNICKA ZPRAVA. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 28. 11. 2024. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: - 1 309 160,35 Kč (bez DPH) Z toho: Vícepráce: 5 952 382,10 Kč Méněpráce: - 7 261 542,45 Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podkady: | 1. Popis – viz příloha č. 4 2. Kalkulace a výpočty ke ZL, rozdílový rozpočet aktualizace DPS, 3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny 4. Výkresová dokumentace - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby 7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 5.2.2025 | Datum: 5.2.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: |
| Datum: 3.2.2025 | Datum: 10.2.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 17.2.2025 |

xx) nehodící se škrtněte