|  |
| --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** |
| **Změnový list č. ZL010-VO/S-01** | Datum předložení: | 8. 1. 2025 |
| Ev. č. | Variace Objednatele VO/S-01 Pokyn k Variaci SpS PV/05 | Datum schválení: |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |

|  |  |
| --- | --- |
| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |
| Charakter změny: | Práce obsažené v aktualizaci DPS | Úprava technického řešení dle aktualizovaného návrhu Objednatele  |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 4703 Kontejnerové stání |
| **Specifikace změny:**Záměna povrchu kontejnerového stání sušeného kalu pro SO 4703. |
| **Zdůvodnění změny:**Správce stavby, na žádost Objednatele, vydal dne 26. 11. 2024 Zhotoviteli Pokyn k Variaci PV-05 tykající se změny technického řešení povrchu kontejnerového stání tj. SO 4703.Objednatel přehodnotil své původní řešení a předložil aktualizovanou dokumentaci pro provedení stavby, kde došlo ke změně technického řešení, konkrétně o záměnu původně navržené průmyslové podlahy s povrchem stěrky pro venkovní prostředí a ocelovými pásy š. 400 mm pod ližiny kontejnerů za celoplošný betonový kryt CB II (silniční beton), detailní popis viz příloha změnového listu DPS-4703-ASR-ZPR-001\_TECHNICKA ZPRAVA.Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 28. 11. 2024. |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.** Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |
| Finanční dopad změny: | **Navýšení/ snížení ceny o:****- 1 309 160,35 Kč (bez DPH)**Z toho: Vícepráce: 5 952 382,10 Kč Méněpráce:- 7 261 542,45 Kč |

|  |
| --- |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** |
| **Podkady:** | 1. Popis – viz příloha č. 42. Kalkulace a výpočty ke ZL, rozdílový rozpočet aktualizace DPS, 3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny4. Výkresová dokumentace - aktualizace Dokumentace pro provádění stavby7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu |

|  |
| --- |
| **Schvalovací proces:** |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 5.2.2025 | Datum: 5.2.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno:  |
| Datum: 3.2.2025 | Datum: 10.2.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX  |
| *Poznámka:* | Datum: 17.2.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*