****

Dodatek č. 1

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený mezi

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

 č. smlouvy: SMLD-0259/00066001/2023

 dále jen **„Objednatel“** na straně jedné

 a

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

 se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12 – Modřany

 korespond. adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 485 92 722

DIČ: CZ485 92 722

 zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

 dále jen **„Zhotovitel“** na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

**PREAMBULE**

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 07.01.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: **„III/6031 Turkovice,\_PD“** (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. VII Závěrečná ustanovení odst. 7.1 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Na základě zpracovaného konceptu DUSP bylo zjištěno, že je třeba navýšit rozlohu záboru, aby řešení komunikace mohlo být navrženo v souladu s relevantními předpisy, je tedy třeba nepředpokládatelně zasáhnout pozemky cizích vlastníků (celkem 14 soukromých osob + Obec Ondřejov + Lidové bytové družstvo Praha 9) zasahujících do tělesa silnice a vznikla tak potřeba tyto majetkoprávní vztahy vypořádat (zejména získat souhlasy vlastníků v souladu s § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Zmíněné pozemky jsou vedené např. jako lesní pozemek, nebo trvalý travní porost, u kterých je nezbytné před podáním žádosti o společné povolení zajistit (vyřešit) vynětí z lesního půdního fondu a ze ZPF, zajistit souhlasy vlastníků s odnětím částí těchto pozemků z lesního půdního fondu a ZPF, podání žádosti o vynětí, zajištění stanoviska ŽP jako správního orgánu, včetně vypořádání. Vzhledem k aktuálnímu stavu stavebního řízení je nutné, aby tyto činnosti provedl primárně sám Zhotovitel, nelze se spolehnout na zákonem předpokládané provedení těchto činností prostřednictvím orgánů státní správy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu podání žádosti o povolení záměru (SpP).

**Článek I.**

## **Předmět dodatku**

1. Původní znění čl. IV odst. 4.2. Smlouvy:

*„Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy následujícím způsobem (dále jen „Doba plnění“):*

* *koncept DUSP – do 3 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací*
* *čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele*
* *podání žádosti o SpP – do 2 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.*
* *PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.*

*Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy následujícím způsobem (dále jen „Doba plnění“):*

* *koncept DUSP – do 3 měsíců od výzvy k zahájení projekčních prací*
* *čistopis DUSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele*
* *podání žádosti o SpP –* ***do 7 měsíců*** *od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.*
* *PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.*

*Autorský dozor – na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“*

**Článek II.**

## **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V………………….…..dne……………… V………………………dne…….……

 Za Zhotovitele Za Objednatele

 **Ing. Jan Zrzavý Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

 jednatelředitel