 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. 935/2024/SS

**TDS - Mělník, rekonstrukce ulice Fričova**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,   
     identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg  
     Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Petr Švihlík, xxx

**dále jen „Příkazce“**

* 1. **TFM servis, s.r.o.** se sídlem Živanická 673, 190 17, Praha - Vinoř  
     IČ: 09998012, DIČ: TFM servis, s.r.o. není plátcem DPH,   
     bankovní spojení Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu 6022174359/0800  
     zastoupen panem Ing. Tomášem Melicharem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Melichar, xxx  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 346108

**dále jen „Příkazník“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 10. 7. 2024 příkazní smlouvu, na základě které se příkazník zavázal provést zajištění činností technického dozoru Příkazníkem pro Příkazce a zajištění dalších souvisejících činností, které souvisí s realizací Stavby pro akci „Mělník, rekonstrukce ulice Fričova“ (dále jen „dílo“).

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:
  2. Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění a výše smluvní odměny v Kč s DPH.
  3. Článek 4.1. a 4.2. se mění tak, že se posouvá zahájení stavebních prací a nově oba články zní takto:

4.1. Příkazník bude poskytované služby podle článku 3. této Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, provádět v době realizace Díla, přičemž přepokládané zahájení stavební prací je **v listopadu 2024**.

4.2. Činnost dle této Smlouvy bude prováděna do řádného ukončení stavebních prací (převzetí Díla bez vad a nedodělků) přičemž předpokládaný termín dokončení stavebních prací je v **květnu 2025**. Celková doba realizace stavebních prací činí **6 měsíců**.

3.4. Vzhledem ke skutečnosti, že se Příkazník stal od **1. 1. 2025 plátcem DPH**, navyšuje se tak odměna o 21 % DPH. Článek 5.1. nově zní takto:

5.1 Smluvní odměna za provedení činností uvedených v čl. 3.2 a čl. 3.5 této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí **40 000 Kč bez DPH za jeden měsíc plnění, 48 400 Kč s DPH za jeden měsíc plnění**, 240 000 Kč bez DPH za celou dobu plnění, 290 400 Kč s DPH za celou dobu plnění. DPH se bude k vyfakturované částce připočítávat až od 1. 1. 2025.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 935/2024 zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
  2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 85/2025/R ze   
dne 3. 2. 2025.

V Mělníku, V Praze,

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Melichar  
starosta města Mělník jednatel TFM servis, s.r.o.