Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

č. smlouvy objednatele: 786/2023
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-5666-13986/23

„Jez Kadaň, horní“ - rekonstrukce“
Studie proveditelnosti

věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

| zhotovitel: Sídlo: oprávněn(i) k podpisu smlouvy: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 |
| --- | --- |

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu- HIP):

zástupce vedoucí projektového týmu:

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901 bankovní spojení: číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 (dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu o doposud nerozhodnutém a výsledném řešení jezu Kadaň

Dodatek č. 2 k SoD 786/2023

horní. Další kolo jednání s městem Kadaň proběhne v pátek 07.02.2025 od 9,00hod.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění a to následovně:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle dodatku č.1:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až

- 4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

nejpozději do 31.05.2024

- druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

nejpozději	do

28.02.2025

- třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 30.06.2025

- konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a

elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až

- 2, D.1 až D.3): 1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

nejpozději do 31.05.2024

- druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle bodů A.4.

až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: nejpozději	do

30.09.2025

- třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 15.12.2025

- konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2,

- 1 až D.3):	1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK

PŘ)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Praze dne:

…………………………………….

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

v Chomutově dne

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik