Dodatek č. 2

S M L O U V Y O D Í L O

**č. smlouvy objednatele: 786/2023  
č. smlouvy zhotovitele: 06-O-5666-13986/23**

**„Jez Kadaň, horní“ - rekonstrukce“**Studie proveditelnosti

Objednatel:

věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**  Sídlo:  oprávněn(i) k podpisu smlouvy: | **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 |

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: vedoucí projektového týmu (hlavní inženýr projektu- HIP):

zástupce vedoucí projektového týmu:

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901 bankovní spojení: číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 (dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu o doposud nerozhodnutém a výsledném řešení jezu Kadaň

Dodatek č. 2 k SoD 786/2023

horní. Další kolo jednání s městem Kadaň proběhne v pátek 07.02.2025 od 9,00hod.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění a to následovně:

**III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

**Původní znění dle dodatku č.1:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až
2. 4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

**nejpozději do 31.05.2024**

1. druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle **bodů A.4. až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3** (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

**nejpozději do**

**28.02.2025**

1. třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

**nejpozději do 30.06.2025**

1. konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a

elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů **A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až**

1. **2, D.1 až D.3): 1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)**

**Nové znění:**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, po nabytí účinnosti smlouvy

1. první dílčí termín plnění – předání dílčích částí studie dle bodů A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2, D.1 až D.3 (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu:

**nejpozději do 31.05.2024**

1. druhý dílčí termín – zpracování a schválení návrhu revitalizace na VV dle **bodů A.4.**

**až A.5, B.5 až B.6, C.3 až C.4, D.4 až E.5, E.7 až G.1, H.1 až I.2 3** (2x tištěné + elektronicky) po projednání a schválení na VV a na základě předávacího protokolu: **nejpozději do**

30.09.2025

1. třetí dílčí plnění - předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (2x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:

**nejpozději do 15.12.2025**

1. konečné plnění – předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti (4x tištěné a elektronicky, včetně dílčích částí studie dle bodů **A.1 až A.3.3, B.1 až B.4, C.1 až C.2,**
2. **1 až D.3): 1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK**

**PŘ)**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne

v Praze dne:

…………………………………….

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik