**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **BETA - PROJEKT, s.r.o.**

 **IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614**

 **se sídlem Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8594

zastoupena jednatelem Ing. Zdeňkem Pavlíkem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 16.12.2024 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Slovenská, Dobrovského a U Hřiště“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.12.2024.

**B.**

Po zahájení plnění strany zjistily, že:

* v návaznosti na podmínky provozovatele kanalizace bude nutné přistoupit ke změně technického řešení při zadržení povrchových vod a omezení nátoku těchto vod do nově budované jednotné kanalizace v ul. Slovenská;
* úpravu technického řešení si rovněž vyžádá požadavek správce místních komunikací na bezbariérové řešení při obnově chodníků v dotčeném rozsahu stavby.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení projektové dokumentace do konce měsíce července 2025.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli předá projektovou dokumentaci a žádost o povolení záměru stavby do **31.7.2025**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 10.2.2025.

Ve Svitavách dne 10.2.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Zdeněk Pavlík, jednatel

 starosta města Svitavy BETA - PROJEKT, s.r.o.