## Příloha:

Věcná náplň na celé období řešení projektu

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TK05020080

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data zahájení řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech

Katalytický rozklad odpadní biomasy

Název projektu v českém jazyce

02/2023 – 12/2025

Datum zahájení a ukončení projektu

Cı́lem projektu je vývoj katalyzátorů pro rozklad biomasy z pyrolýzy  s pevným  reaktorem,a  to levného umı́stěného in-situ v biomase,  který  urychlı́  štěpenı́  biomasy  a  zlepšı́  využitelnost kapalného produktu v biopalivech, a/nebo katalyzátoru umı́stěného ex-situ na roštu nad biomasou ve fázi při 500°C plynné,  z nı́ž  pak kondenzuje pyrolyznı́ kapalina, a  bude katalyzovat jejı́ štěpenı́ na nı́že vroucı́ produkty vhodné jako polotovar pro přı́pravu biopaliv. Druhým cı́lem projektu je vývoj funkcionalizované  nanovlákenné  membrány zaměřené na záchyt a zpětné využitı́ vodı́ku pro vı́cestupň ovou separačnı́  jednotku pyrolýzních plynů.

Katalyzátory umožnı́ využitı́ odpadnı́ho  obnovitelného  zdroje  pro  výrobu  biopaliva  a vodíku jako paliva např. pro autobusy.

Cíl projektu

xxx

Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

- Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo TK05020080-V1 | Název výstupu/výsledku Způsob přípravy katalyzátoru pro pyrolýzu |
| --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku vyvinutý katalyzátor pro pyrolýzu biomasy a/nebo podobných obnovitelných zdrojů a/nebo pro přepracovánı́ pyrolyznı́ kapaliny, použitelný také v pyrolýze fosilnı́ch zdrojů nebo u jiných katalyzovaných reakcí |  |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV P – Patent |  |

| Identifikační číslo TK05020080-V2 | Název výstupu/výsledku Způsob přípravy kompozitní nanovlákenné membrány pro záchyt vodíku a membrána připravená tímto způsobem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis výstupu/výsledku Membrána pro záchyt vodı́ku bude nanovlákno/nanočástice paladia/platiny |  | založena | na | principu | kompozitu | polymernı́ |
| Druh výsledku podle struktury databáze RIV P – Patent |  |  |  |  |  |  |

- Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce – [P] Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

| IČ 25417681 | Obchodní jméno Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace VP - Velký podnik |  |

Další účastník – [D] ORLEN UniCRE a.s.

| IČ 62243136 | Obchodní jméno ORLEN UniCRE a.s. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník – [D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

| IČ 44555601 | Obchodní jméno Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky 13440 | Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta |
| Právní forma VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

Další účastník – [D] Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

| IČ 61388955 | Obchodní jméno Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. |
| --- | --- |
| Kód organizační jednotky | Organizační jednotka |
| Právní forma VVI - Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) |  |
| Typ organizace VO - Výzkumná organizace |  |

### Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt — TK05020080

| Položka / rok | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady projektu celkem | 10 623 500 | 10 923 000 | 11 106 000 | 32 652 500 |
| Výše podpory | 6 373 000 | 6 472 000 | 6 655 000 | 19 500 000 |
| Maximální intenzita podpory projektu | 60 % |  |  |  |

Hlavní příjemce — [P] Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.

| Položka / rok | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 12 000 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 700 000 | 850 000 | 850 000 | 2 400 000 |
| Nepřímé náklady | 450 000 | 550 000 | 550 000 | 1 550 000 |
| Náklady projektu celkem | 5 150 000 | 5 400 000 | 5 400 000 | 15 950 000 |
| Výše podpory | 1 001 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 3 101 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Full cost |  |  |  |

Další účastník — [D] ORLEN UniCRE a.s.

| Položka / rok | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 725 000 | 725 000 | 725 000 | 2 175 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 465 000 |
| Nepřímé náklady | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 660 000 |
| Náklady projektu celkem | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 3 300 000 |
| Výše podpory | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |

Další účastník — [D] Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

| Položka / rok | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 166 000 | 3 498 000 |
| Subdodávky | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 300 000 |
| Ostatní přímé náklady | 180 000 | 230 000 | 230 000 | 640 000 |
| Nepřímé náklady | 336 500 | 349 000 | 349 000 | 1 034 500 |
| Náklady projektu celkem | 1 782 500 | 1 845 000 | 1 845 000 | 5 472 500 |
| Výše podpory | 1 781 000 | 1 844 000 | 1 844 000 | 5 469 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |

Další účastník — [D] Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

| Položka / rok | 2023 | 2024 | 2025 | Celkem maximální výše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osobní náklady | 1 763 000 | 1 763 000 | 1 909 000 | 5 435 000 |
| Subdodávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní přímé náklady | 310 000 | 300 000 | 300 000 | 910 000 |
| Nepřímé náklady | 518 000 | 515 000 | 552 000 | 1 585 000 |
| Náklady projektu celkem | 2 591 000 | 2 578 000 | 2 761 000 | 7 930 000 |
| Výše podpory | 2 591 000 | 2 578 000 | 2 761 000 | 7 930 000 |
| Způsob výpočtu režijních nákladů | Flat rate 25% |  |  |  |

### Další závazné parametry projektu