#  NPU-450/102847/2024

# DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo **NPU-450/103883/2023** ze dne 28. 11. 2023 a NPU-450/77871/2024 ze dne 14. 10. 2024

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

**jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx – pověřený vedením Státního zámku Buchlovice, náměstí Svobody 13, 687 08 Buchlovice

zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710

 adresa pro doručování: ÚPS v Kroměříži, Sněmovní náměstí 1,767 01 Kroměříž

 (dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Zhotovitel:** **H & B delta, s.r.o.**

IČO: 25835661 DIČ:CZ25835661

se sídlem: Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2023 Smlouvu o dílo a dne 14. 10. 2024 Dodatek č. 1 Smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla **„SZ Buchlovice – oprava střech a stropů Dolního zámku“** (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, když v průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny změny oproti původním navrženým řešením opravy střechy a stropů. Tyto skutečnosti zhotovitel zjistil až při rozkrytí konstrukcí a bližším ohledání stávajícího stavu střechy a stropů a nebylo, je možné dopředu odhalit a projekt s tímto zjištěným stavem nepočítal. Tyto zjištěné skutečnosti jsou uvedeny v zápisech z kontrolních dní stavby, ve stavebním deníku a popsány ve Změnových listech č. 7-19, které jsou přílohou tohoto dodatku.

3. Tyto změny zahrnují stavební práce a to méněpráce i vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku formou Změnových listů č. 7-19, ve kterých jsou změny díla popsány i vyčísleny v přiložených rozpočtech.

4. Těmito změnami dojde ke snížení ceny o 6.216.892,79 Kč bez DPH, tj. 7.522.440,28 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21 % a k navýšení ceny za vícepráce v částce 8.928.536,87 Kč bez DPH tj. 10.803.529,62 Kč včetně DPH při sazbě DPH 21%.

5. Tyto změny nejsou podstatnou změnou závazku a nemění jeho celkovou povahu ve smyslu §222 odstavce 6.

6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po vzájemném započtení méněprací a víceprací dle tohoto dodatku zvýšena následovně:

**Celková cena bez DPH: 53.991.662,77 Kč**

**Celková cena včetně DPH 21 %: 65.329.911,95 Kč**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

 2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.

 3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a beze změn.

 4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 19. 2. 2025 v Kroměříži dne 19. 2. 2025

Za zhotovitele …………………………….. Za objednatele……………………………….

 xxxxxxxxxxxxxxxx Ing. Petr Šubík, ředitel