Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice | 675 dys | 17.02.2025 | 23.12.2026 |
| Nabytí účinnosti smlouvy | 0 dys | 17.02.2025 | 17.02.2025 |
| Předání staveniště | 0 dys | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| Stavební práce | 660 dys | 04.03.2025 | 23.12.2026 |
| Zařízení staveniště | 660 dys | 04.03.2025 | 23.12.2026 |
| Pavilon X | 657 dys | 07.03.2025 | 23.12.2026 |
| Zemní práce | 85 dys | 07.03.2025 | 30.05.2025 |
| Zakládání | 115 dys | 08.04.2025 | 31.07.2025 |
| Svislé a kompletní konstrukce | 180 dys | 07.07.2025 | 02.01.2026 |
| Vodorovné konstrukce | 180 dys | 06.08.2025 | 01.02.2026 |
| Opláštění | 290 dys | 20.10.2025 | 05.08.2026 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 290 dys | 29.11.2025 | 14.09.2026 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | 649,75 dys | 12.03.2025 | 21.12.2026 |
| Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 80 dys | 17.06.2025 | 04.09.2025 |
| Povlakové krytiny | 150 dys | 02.02.2026 | 01.07.2026 |
| Izolace tepelné | 200 dys | 09.02.2026 | 27.08.2026 |
| Akustická a protiotřesová opatření | 30 dys | 14.12.2025 | 12.01.2026 |
| Konstrukce tesařské | 70 dys | 25.01.2026 | 04.04.2026 |
| Konstrukce suché výstavby | 324 dys | 19.12.2025 | 07.11.2026 |
| Konstrukce klempířské | 120 dys | 02.06.2026 | 29.09.2026 |
| Krytina skládaná | 60 dys | 22.03.2026 | 20.05.2026 |
| Konstrukce truhlářské | 320 dys | 18.01.2026 | 03.12.2026 |
| Konstrukce zámečnické | 450 dys | 05.09.2025 | 28.11.2026 |
| Podlahy z dlaždic | 120 dys | 17.06.2026 | 14.10.2026 |
| Podlahy povlakové | 120 dys | 02.07.2026 | 29.10.2026 |
| Dokončovací práce - obklady | 120 dys | 17.06.2026 | 14.10.2026 |
| Dokončovací práce - nátěry | 120 dys | 11.08.2026 | 08.12.2026 |
| Dokončovací práce - malby a tapety | 120 dys | 02.07.2026 | 29.10.2026 |
| Stavební část - přeložky, přípojky | 70 dys | 31.05.2025 | 08.08.2025 |
| Zemní práce | 35 dys | 31.05.2025 | 04.07.2025 |
| Zakládání | 10 dys | 05.07.2025 | 14.07.2025 |
| Svislé a kompletní konstrukce | 15 dys | 15.07.2025 | 29.07.2025 |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 10 dys | 30.07.2025 | 08.08.2025 |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání | 35 dys | 05.07.2025 | 08.08.2025 |
| Zdravotně technické instalace | 426 dys | 02.07.2025 | 29.11.2026 |
| Medicinální plyny | 310 dys | 03.01.2026 | 08.11.2026 |
| Vzduchotechnika | 340 dys | 04.12.2025 | 08.11.2026 |
| Chlazení - zařízení CHL1 | 360 dys | 04.12.2025 | 28.11.2026 |
| Ústřední topení - zařízení ÚT1 | 360 dys | 04.12.2025 | 28.11.2026 |
| Požární systém HEMS | 122 dys | 16.02.2026 | 17.06.2026 |
| Elektroinstalace - silnoproud | 330 dys | 03.01.2026 | 28.11.2026 |
| Elektroinstalace - slaboproud | 290 dys | 12.02.2026 | 28.11.2026 |
| Měření a regulace | 265 dys | 03.04.2026 | 23.12.2026 |
| Vestavba čistých prostor | 300 dys | 02.02.2026 | 28.11.2026 |
| Heliport | 210 dys | 02.02.2026 | 30.08.2026 |
| Výtahy | 210 dys | 03.01.2026 | 31.07.2026 |
| Dokončovací práce | 75 dys | 10.10.2026 | 23.12.2026 |
| Předání díla | 0 dys | 23.12.2026 | 23.12.2026 |