| Změnový list č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Název akce: | SZ Vranov – obnova horní části severní terasy II. Etapa |
| --- | --- |
| Objednatel: | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace |
| Zhotovitel: | MALANG s.r.o., IČO: 27720993 |

1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222, odstavec 6, ZZVZ:

Při bourání a odstraňování stávající celoplošné betonové plochy došlo k nálezu historické šachty vedoucí z terasy do sklepních prostor zámku. Technický stav šachty je relativně dobrý a proto bylo dohodnuto, že šachta bude ponechána, její horní část v úrovni terasy bude sanována, opatřena poklopem a bude provedena úprava v dlažbě pro její snadné zpřístupnění.  Dále byl v ploše terasy nalezen silnoproudý kabel, který bude nutné ošetřit a uložit do chráničky. V návaznosti na tyto nálezy vyzval objednatel zhotovitele k předložení cenové nabídky na předmětné vícepráce, kterou zhotovitel předložil.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

- tyto práce nerozšiřují zadání původní veřejné zakázky, pouze upravují stav dle nálezové situace;

- výše popsané změny byly zhotovitelem zjištěny až při samotném provádění prací nebo přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;

- nejedná se o zcela jiné práce, tyto práce nemění předmět veřejné zakázky;

- zároveň není možné tyto dodatečné stavební práce technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu jsou provázané s pracemi původní zakázky, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice;

- oddělení prací a samostatné zadání by navíc způsobilo časovou prodlevu při realizaci a bylo by nevýhodné i z ekonomického hlediska.

2. Odkaz na § 222 ZZVZ:

Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy.  Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 5,98 % původní hodnoty závazku.

3. Rekapitulace nákladů:

Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:

| Popis | Kč (bez DPH) | Kč (s 21 % DPH) |
| --- | --- | --- |
| Celková cena dle SOD | 1.282.578,76 | 1.551.920,30 |
| Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 | 29.852, 00 | 36.102,92 |
| Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 2 | 0 | - |
| Celková cena v rámci změn dle ZL č. 2 | 1.312.430,76 | 1.588.041,22 |

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.

4. Přílohy ZL č. 2:

položkový rozpočet víceprací

5.  Stanovisko objednatele díla:

Navržené změny uvedené ve ZL č. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména nálezové skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat a jejichž neprovedení by mohlo vést k nenávratnému poškození památky.

Datum: 5. 2. 2025					xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik