**Č.J.: NPÚ-440/14999/2025 Evidenční číslo: 4014H1250001 Zn: KH**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

zastoupen: xxx, jednatelem

bankovní spojení: účet vedený xxx

Kontaktní osoba: xxx, jednatel

Doručovací adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 4.2.2025 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/2434/2025, evidenční číslo 4014H1250001 ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „**SH Kunětická hora – destrukce skalního bloku pod bastionem na JV straně areálu hradu**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.2.2025.

**B.**

V rámci přípravných projektových prací se zjistilo, že skalní blok po bastionem hradu na jihovýchodní straně areálu hradu je mnohem více destruován, než se původně předpokládalo. Projektovou dokumentaci je potřeba rozšířit o část u paty skalního podloží. S ohledem na tuto skutečnost se strany dohodly na rozšíření rozsahu přípravných projektových prací a v návaznosti na toto rozšíření i na prodloužení termínů pro realizaci dalších etap provádění díla.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

* stávající znění bodu 1.2.1. se ruší a nahrazuje takto:

„1.2.1. **Přípravné projektové práce**. Tyto obsahují:

1. Zaměření
2. Detailní technický průzkum
3. Návrh celkového řešení
4. Konzultace se zástupci památkové péče
5. **Doměření rondelu a skalního útvaru pod rondelem:**
* **fotogrammetrické snímkování a geodetické doměření severní a jižní skalní stěny**
* **půdorysný a výškopisný plán s kótami a (příp.) vrstevnice, vnitřní plochy rondelu**
* **fotoplány rozvinutého zdiva celého bastionu zvenčí i zevnitř**
* **3D model nebo mračno bodů**
* **profily a/nebo detaily podle potřeby**
* **zaměření fragmentů opěrných pilířů u paty skalní stěny**“
* stávající znění bodu 2.1. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v těchto termínech:

1. přípravné projektové práce
2. zahájení: po účinnosti smlouvy,
3. předání výstupů u přípravných projektových prací do **2 měsíců** ode dne účinnosti této smlouvy;
4. projektová dokumentace:
5. zahájení: po účinnosti smlouvy,
6. předání projektové dokumentace: do **5 měsíců** ode dne účinnosti této smlouvy;
7. inženýrská činnost:
8. předání pravomocného povolení záměru stavby: do **10 měsíců** od účinnosti této smlouvy;
9. autorský dozor bude vykonáván průběžně po dobu realizace díla - stavby. Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení plnění této části díla, a to s ohledem na dobu realizace stavby.“
* stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo bez DPH byla dohodnuta takto:

1. cena za přípravné projektové práce dle bodu 1.2.1.: **102 000** Kč
2. cena za projektovou dokumentaci dle bodu 1.2.2.: 125 000 Kč
3. cena za inženýrskou činnost dle bodu 1.2.3.: 18 000 Kč
4. cena za výkon autorského dozoru dle bodu 1.2.4.: 800 Kč/hodinu, tj. za max. **60** hodin:

 48 000 Kč.

Celková cena za dílo činí max **293 000** Kč bez DPH.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

 ............................................................................ .........................................................................

 xxx xxx

 ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

 Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.