Číslo smlouvy

1106/2024/SS

# DODATEK č. 2

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1106/2024/SS

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)  mezi smluvními stranami

1. Objednatel: 	Město Mělník

se sídlem:  	 	 	 	Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČO: 	 	 	 	 	237051

DIČ: 	 	 	 	 	CZ00237051

Bankovní spojení:                  	ČS a.s. Kralupy n. Vltavou,

č.ú.: 27-046 000 4379/0800

zastoupena:  	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: 	 	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno:  	 	 	 	 	Petr Semín, oddělení stavebních prací, správy a                                                                                údržby komunikací

xxx

dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN:

Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník

Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti)

IČO: 		27110648

DIČ: 		CZ27110648

Sídlo: 	Panešova 3521, 276 01 Mělník

Zástupce: 		Zbyněk Šnajdr

Zápis v OR, sp.zn. 	C 97015 vedená u Městského soudu v Praze

Společník 2: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČO: 	281 77 851

DIČ:	CZ 281 77 851

Sídlo: 	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce:	Petr Neumann, jednatel společnosti

Zápis v OR, sp.zn.:   		C 130876 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele.

Čl. I.

- Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „Dílo“).

- Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření rozsahu Díla o plnění spočívající v provedení kompletního odpadového hospodářství, realizací polozapuštěných podzemních kontejnerů na základě zpracované realizační dokumentace odsouhlasené Objednatelem a sanačních zemních prací v důsledku zjištěné nedostatečné únosnosti zemní pláně po odtěžení stávajících podkladních vrstev pod původní zpevněnou plochou. Zároveň byl rezidentům období od předání staveniště do zahájení prací poskytnut čas na vyparkování vozidel.

Čl. II.

1. S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 5 měsíců ode předání a převzetí staveniště Oblasti 1,

Článek 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo nově zní:

3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště Oblasti 1. S ohledem na termín předání a převzetí staveniště tj. nejdéle do 20. 03. 2025.

Čl. III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 42/2025/R 
ze dne 27. 1. 2025.

…………………………………………………………………	…………………………………………………………………

Objednatel 	Zhotovitel

Město Mělník 	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta 		FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník

Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník,

s.r.o. (správce společnosti)

Zbyněk Šnajdr, jednatel