Číslo smlouvy

**1106/2024/SS**

# DODATEK č. 2

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: 1106/2024/SS

***(dále jen „smlouva“)***

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) **mezi smluvními stranami**

**1. Objednatel: Město Mělník**

se sídlem: Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

IČO: 237051

DIČ: CZ00237051

Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou,

č.ú.: 27-046 000 4379/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Jméno: Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jméno: Petr Semín, oddělení stavebních prací, správy a údržby komunikací

xxx

dále jen „**Objednatel**“

**2. Zhotovitel**: **ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN:**

**Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník**

**Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti)**

IČO: 27110648

DIČ: CZ27110648

Sídlo: Panešova 3521, 276 01 Mělník

Zástupce: Zbyněk Šnajdr

Zápis v OR, sp.zn. C 97015 vedená u Městského soudu v Praze

**Společník 2: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ 281 77 851

Sídlo: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zápis v OR, sp.zn.: C 130876 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „**Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník**“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele.

**Čl. I.**

1. Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „**Dílo**“).
2. Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření rozsahu Díla o plnění spočívající v provedení kompletního odpadového hospodářství, realizací polozapuštěných podzemních kontejnerů na základě zpracované realizační dokumentace odsouhlasené Objednatelem a sanačních zemních prací v důsledku zjištěné nedostatečné únosnosti zemní pláně po odtěžení stávajících podkladních vrstev pod původní zpevněnou plochou. Zároveň byl rezidentům období od předání staveniště do zahájení prací poskytnut čas na vyparkování vozidel.

**Čl. II.**

1. S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo takto:

**Původní znění:**

3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 5 měsíců ode předání a převzetí staveniště Oblasti 1,

**Článek 3. odst. 3.1.1. Smlouvy o dílo nově zní:**

**3.1.1. Oblast 1 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 7 měsíců od předání a převzetí staveniště Oblasti 1. S ohledem na termín předání a převzetí staveniště tj. nejdéle do 20. 03. 2025.**

**Čl. III.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Schvalovací doložka:**

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 42/2025/R   
ze dne 27. 1. 2025.

………………………………………………………………… …………………………………………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

**Město Mělník ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ**

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta **FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník**

**Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník,**

**s.r.o. (správce společnosti)**

Zbyněk Šnajdr, jednatel