**Příloha k nabídce**

Název díla:

**Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav, 1.etapa – zhotovitel stavby**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky.**

| **Název Pod-článku** | **Číslo Pod-článku** | **Údaje** |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace | 1.1.1.5 | * Projektová dokumentace
* Průvodní zpráva
* Souhrnná technická zpráva
* Technické podmínky
* Plovoucí výložníky
* Požadavky objednatele
* Požadavky objednatele příloha 1 specifikace
* Stavební povolení – v době konání tendru nebylo k dispozici, bude předáno vítěznému uchazeči před podpisem smlouvy
 |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc |
| Jméno a adresa Správce stavby |  | Garnets Consulting a.s.Československých legií 445/4,Teplice TrnovanyIČO 27349675 |
| Doba pro dokončení Díla  | 1.1.3.3 | **52 týdnů od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele** |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | 60 měsíců  |
| Sekce | 1.1.5.6 | Popis definované Sekce (je-li taková): 1. Sekce – Vypracování Realizační dokumentace stavby
2. Dokončení prací, které mají vliv na provoz přístavu jako celku
3. Předčasné užívání časti rozšíření přístavu 1.Etapy pro stání, avšak bez el. připojení
4. Sekce –uvedení do provozu SO a PS první etapy
 |
| Právní předpisy | 1.1.6.5 | Za právní předpisy se považuji i následující technické normy, které nejsou závazné na základě jiných Právních předpisů: -  Seznam norem viz prováděcí dokumentace – část -Technicka\_specifikace  |
| Přístupové cesty | 1.1.6.10 | Viz PD |
| Komunikační prostředky | 1.3 | Za elektronické přenosové systémy se považují Datové schránky |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |
| Péče o dokumenty a jejich dodání | 1.8 | NE |
| Sociální odpovědnost | 1.15 | Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:(a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantnímk Dílu *Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce.* *Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.*(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysokénebo střední školy v oboru relevantním k Dílu *Zhotovitel se zavazuje uspořádat min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě).**Minimální počet studentů ve skupině je 10.**Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.*(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce *Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to*1. *osoba se zdravotním postižením;*

*tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;*1. *osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody;*

*tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo*1. *osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů;*

*tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo*1. *osoba dlouhodobě nezaměstnaná;*

*tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;*1. *osoba starší 55 let.*

*Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.**Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.15 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou součinnost.* |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1  |
| Obecné povinnosti zhotovitele | 4.1 | Informační tabule k označení Stavby a další prostředky publicity Díla budou v souladu s požadavky na publicitu uvedenými v příloze Publicita, které jsou součástí Smlouvy. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. |
| Bezpečnost práce | 4.8 | neuplatňuje se |
| Zajištění kvality | 4.9 | Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele |
| Zprávy o postupu prací | 4.21 | Zhotovitel musí Zprávy o postupu pracípředložit Správci stavby ve smyslu Pod-článku 4.21. |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.27 a) | *Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.15 (Sociální odpovědnost):*0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.27 b) | *Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele):*0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.27 c) | *Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.30 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:*0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 4.27 d) | *Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28*0,05 % předpokládané hodnoty zakázkyKč za každý započatý den prodlení *Zhotovitel nesplní Postupný závazný milník dle Pod-článku 4.28 „Doba pro uvedení stavby do provozu“*0,1 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|  | 4.27 e) | *Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci)*0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.27 f) | *Zhotovitel poruší povinnost zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele) pro osoby, jejichž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva*0,5 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý případ porušení |
|  | 4.27 g) | *Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení*0,05 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 4.27 h) | *Zhotovitel nepředloží harmonogramu ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3* 0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.27 i) | *Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 (Přerušení práce)*0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.27 j) | *Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4*0,01 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení |
|  | 4.27 k) | *Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 18.1 (Obecné požadavky na pojištění), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele* 0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení  |
|  | 4.27 | Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění, nepřesáhne 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Postupné závazné milníky | 4.28 | **Věcný milníky:**Č. 1 – schválená RDS do 7.týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele - Platí jen pro objekty SO 10.2 MOLO – PEVNÁ HRANA a SO 10.6 ÚPRAVA BŘEHŮ.  Finální RDS pro celé dílo musí být chválena do 18. týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele.Č.2 – do 30.4.2025 dokončení prací které mají vliv na provoz přístavu jako celkuČ.3 - do 25. týdne od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo Objednatele zajistit předčasné užívání rozšířené kapacity přístavu realizované v rámci 1.Etapy, avšak bez možnosti připojení k zdroji elektro Č. 4 – Doba pro uvedení díla do provozu a dokončení Díla do 52 týdnů od data zaslání výzvy k zahájení prací od správce stavby nebo zadavatele. |
| Nové hodnocení a kompenzace | 4.31 | [Pokud vyjde najevo, že Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla v souladu s hodnotami a údaji uvedenými v Nabídce pro účely jejího hodnocení Zhotovitel musí zaplatit Objednateli finanční kompenzaci ve výši určené podle následující metody.Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečně dosažených hodnot a údajů, obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci pro dotčené kritérium hodnocení.Pokud z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v zadávacím řízení, nebo, v případě neprovedení hodnocení nabídek v zadávacím řízení, by obdržela Nabídka, pokud by byla hodnocena, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši, která se rovná rozdílu hodnoty Přijaté smluvní částky a hodnoty Přijaté smluvní částky vynásobené kompenzační hodnotou vypočtenou podle dále uvedeného vzorce.Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty:kde:„K“ je kompenzační hodnota;„NCh“ je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;„NCz“ je výše nabídkové ceny nabídnutá v Nabídce.Pokud je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna doba provádění Díla, po kterou Zhotovitel dodržel hodnoty a údaje uvedené v Nabídce pro účely jejího hodnocení.] |
| Definice “Jmenovaného poddodavatele” | 5.1 | Nebude použito  |
| Personál zhotovitele | 6.9 | Nebude použito  |
| Harmonogram | 8.3 | Forma a požadavky na Harmonogram se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz <https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky>Každý harmonogram musí obsahovat následující informace:(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 4.28 (Postupné závazné milníky), včetně uvedení každé Přejímací zkoušky jako milníku,(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,(d) data zpracování (včetně provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů) a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace,(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy,(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 (Odmítnutí) a 7.6 (Nápravné práce),(g) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:(i) popis všech hlavních etap provádění Díla,(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifi kaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitele před předmětnou změnou,(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.] |
| Předčasné užívání | 10.5 | Po dobu plavební sezóny bude aktivována smlouva o předčasném užívání části stavby (vlastní přístav), která je součástí zadávací dokumentace ve vzorové podobě. |
| Zkušební provoz | 10.6 | Zkušební provoz bude probíhat ve dvou dílčích etapách: - před zahájením plavební sezóny 2025 v délce 5 dní a uvedením do předčasného provozu v 05/2025.- zkušební provoz díla jako celku v délce 5 dnů po uvedení do provozu |
| Ověření funkčnosti díla nebo sekce | 10.7 | Nepoužije se |
| Měření díla | 12.1 | Neměřené položky se zvláštní měrnou jednotkou:* Nepoužije se

Omezení pro měření položek Výkazu výměr:* Nepoužije se
 |
| Měření | 12.2 | Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h) Kontrolní kniha stavby |
| Cenová soustava | 12.3 | OTSKP |
| Právo na variaci | 13.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce. Změny (především Variace a Zlepšení) se musí řídit Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázekviz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Nebude uplatňováno včetně podčlánků |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací  | 14.2 | 20 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)Záruka za zálohu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve formě vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. |
| Žádost o potvrzení průběžné platby | 14.3 | Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xc4. Zhotovitel je dále povinen v rámci vyúčtování předložit harmonogram včetně předpokládaného a skutečného čerpání v elektronické podobě ve formátu \*.xc4.Termín k předání Vyúčtování: měsíční periodicita vždy k 10. dni v měsíci následujícím po uskutečněném plnění.Pravidla pro zahrnutí některých neměřených položek, dílů nebo stavebních objektů Výkazu výměr do vyúčtování: nejsou vymezena |
| Vydání potvrzení průběžné platby | 14.6 | Když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až ve výši nákladů uvedenou v položce pořízení této věci nebo práce obsažené ve Výkazu výměr. |
| Vydání potvrzení průběžné platby | 14.6. a) | Prodlení s udržováním v platnosti Záruky za provedení díla dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.2510 % průběžné platby |
|  | 14.6 b) | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.710 % průběžné platby |
|  | 14.6 c) | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.310 % průběžné platby |
|  | 14.6 d) | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 1810 % průběžné platby |
|  | 14.6 e) | Nepostupování v souladu se třetím odstavcem Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele), pokud se nejedná o případ podle čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele)10 % průběžné platby |
|  | 14.6 f) | Neposkytnutí Objednateli nezbytné součinnosti k tomu, aby mohl Objednatel provést nové hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele podle Pod-článku4.31 (Nové hodnocení a finanční kompenzace)10 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) | 14.6 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Platba | 14.7 | Splatnost 60 dní |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Výzisky | 14.16 | Zhotovitel je povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Technickém zadání tak, že vlastnická práva k vyzískanému majetku přechází ve smyslu Výkazu výměr po vytěžení na Zhotovitele, který je zodpovědný za další odvoz a nakládání v souladu s právními předpisy. Ve smyslu přílohy Smlouvy (h4) Závazek o odkoupení vytěženého materiálu Zhotovitel vytěžený materiál odkoupí od Objednatele za cenu stanovenou v tomto dokumentu.Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Technickém zadání.Kromě výše specifikovaného majetku zůstává ostatní materiál vyzískaný při provádění Díla majetkem Objednatele. |
| Rizika objednatele | 17.3 j) | rizika spojená s vodou v rozsahu rizik objednatele představuje působení povodní při kulminaci povodně vyšší než Q5. Povodně s kulminací na nižší úrovni a působení ledových jevů se nepovažuje za rizika objednatele.“ |
| Obecné požadavky na pojištění | 18.1 | Ve znění FIDIC RED BOOK – Zvláštní podmínky, Pod-článek 18.1 |
| Pojištění díla a vybavení zhotovitele | 18.2 | Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH.Pojištění rizik projektanta a rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč.Pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí 100 mil. Kč. |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Claimy zhotovitele | 20.1 | Ověřování a kvantifikaci claimů se musí řídit Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahůviz http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se. |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se. |

Datum: 13. 12. 2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

člen představenstva

 **Příloha k nabídce**

**- POSTUP PŘI Variacích -**

1. Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
2. Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
3. V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
4. Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
5. Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
6. Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz přiložený vzor. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
7. Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
8. Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
9. Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
10. Otevřený formát v .xml formuláře změnového listu obdrží vítězný uchazeč o veřejnou zakázku



