Smlouva o PROVEDENÍ poradenských a konzultačních činností při realizaci fúze společností Autobusy LK s.r.o. a ČSAD Liberec a.s.

Dodatek č.1

1. Autobusy LK, s.r.o.

se sídlem: U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

zastoupená: Michalem Třešňákem, jednatelem

IČO: 068 97 517, DIČ: CZ06897517

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41201

(dále jen „Objednatel“ nebo „ALK“)

**a**

1. NEXIA AP a.s.

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00

Zastoupená: Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva

IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14203

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., účet č.: 19-3168570297/0100

(dále jen „Dodavatel“, nebo „Zhotovitel“ nebo „NEXIA AP“)

(Zadavatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení poradenských a konzultačních činností při realizaci fúze společností Autobusy LK s.r.o. a ČSAD Liberec a.s. ze dne 15.11. 2023 (dále i jako „**Dodatek č.1**“)

1. Důvod uzavření Dodatku č.1 a jeho účel a předmět
2. Smluvní strany uzavřely dne 15.11. 2023 Smlouvu o provedení poradenských a konzultačních činností při realizaci fúze společností Autobusy LK s.r.o. a ČSAD Liberec a.s. (dále i jako „Smlouva“).
3. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Objednatele poradenské a konzultační činnosti při přípravě a realizaci fúze společností Autobusy LK a ČSAD Liberec (dále i jako „Poradenská činnost“) v této struktuře:
	* 1. Doporučení pro orgány Libereckého kraje (dále i jako „LK“) na realizaci konkrétní podoby fúze,
		2. Projektové řízení fúze, příprava veškerých potřebných dokumentů, veškeré vyžádané poradenství a konzultace související s celým procesem přípravy a realizace fúze,
		3. Due Diligence Autobusy LK.
4. V souladu s touto Smlouvou měla fúze společností Autobusy LK s.r.o. (ALK) a ČSAD Liberec a.s. (dále jako „ČSAD Liberec“) proběhnou sloučením společnosti ALK s ČSAD Liberec a.s. k rozhodnému dni 1.1. 2024 (dále i jako „Fúze“) s plánovanými právními účinky fúze ke dni 1.8. 2024.
5. Za účelem přípravy a realizace Fúze započal Dodavatel, po uzavření Smlouvy, pracovní činnosti podle čl. 1, odst. 2 Smlouvy tak, aby Fúze proběhla k rozhodnému dni 1.1. 2024 podle harmonogramu fúze, který byl předložen ke schválení Radě Libereckého kraje (dále i jako „LK“) a Radou LK schválen.
6. S ohledem na to, že v průběhu přípravy Fúze byla Dodavatelem i právním poradcem ALK, který zajišťoval právní poradenství a právní služby související s přípravou a realizací Fúze, identifikována situace, která způsobila nerealizovatelnost plánované Fúze, bylo Objednatelem po konzultacích s Libereckým krajem rozhodnuto o odložení v realizaci fúze tak, že tato bude realizována až k rozhodnému dni 1.1. 2025. Příčinou této situace přitom bylo negativní hospodaření ČSAD Liberec v období let 2023 a 2024 způsobené neindexování položky Mv kalkulačního vzorce CDV.
7. V návaznosti na rozhodnutí o odložení plánované fúze tak, že tato fúze proběhne až k rozhodnému dni 1.1. 2025, pozastavil Dodavatel své činnosti na projektovém řízení Fúze a její přípravě včetně přípravy potřebných dokumentů a pozastavil poskytovaní konzultací souvisejících s Fúzí s tím, že rozpracované dokumenty a proběhlé konzultace budou racionálně využity v rámci přípravy Fúze k 1.1. 2025, která bude organizována jako sloučení společnosti ALK s ČSAD Liberec a.s. k rozhodnému dni 1.1. 2025 (dále i jako „Fúze“) s plánovanými právními účinky ke dni 1.7. 2025 (dále i jako „Fúze 2025“).
8. V souvislosti s pozastavením Fúze vyúčtoval Dodavatel ke dni 30.6. 2024 Objednateli již provedené činnosti na přípravě a realizaci Fúze ve výši 548.300 Kč bez DPH, které Objednatel Dodavateli řádně a včas uhradil.
9. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravit a doplnit smluvní ujednání přijatá Smluvními stranami tak, aby došlo řádně a včas k realizaci Fúze 2025 k rozhodnému dni 1.1. 2025 s plánovanými právními účinky 1.7. 2025. Tento Dodatek č. 1 tak po dohodě Smluvních stran upravuje:
	* 1. Činnosti, které provede Dodavatel v rámci projektového řízení Fúze 2025, přípravy veškerých potřebných dokumentů, veškeré vyžádané poradenství a konzultace související s celým procesem přípravy a realizace Fúze 2025.
		2. Odměnu Dodavatele za provedení poradenské činnosti související s přípravou a realizací Fúze 2025.
		3. Termín, v němž má být dokončen celý proces Fúze 2025 a dosaženo jejích právních účinků.
10. Poskytování Poradenské činnosti a Povinnosti a práva Dodavatele
11. Článek 2. Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o následují odst. 17. a 18. následujícího znění:

„17. *Dodavatel se v návaznosti na rozhodnutí o odložení fúze ALK a ČSAD Liberec na fúzi provedenou k rozhodnému dni 1.1. 2025 podle této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele poradenské a konzultační činnosti při přípravě a realizaci fúze společností Autobusy LK a ČSAD Liberec (dále i jako „****Poradenská činnost pro Fúzi 2025****“) k rozhodnému dni 1.1. 2025 v této struktuře:*

* 1. *Navržení optimálního modelu fúze sloučením společností Autobusy LK a ČSAD Liberec tak, aby tato fúze proběhla co nejrychleji, s co nejmenšími potencionálními problémy a s co nejnižšími riziky nesplnění požadovaného termínu právních účinků Fúze 2025 k 1.7. 2025*
	2. *Zpracování Harmonogramu prací na realizaci fúze sloučením společnosti Autobusy LK s.r.o. se společností ČSAD Liberec a.s. k rozhodnému dni 1.1. 2025 s plánovanými právními účinky 1.7. 2025, který bude předložen k projednání Radě LK*
	3. *Konzultační a poradenská činnosti při přípravě podkladů pro jednání Rady LK souvisejících s projednávání Fúze 2025*
	4. *Projektové řízení fúze, příprava veškerých potřebných dokumentů nezbytných pro zdárnou realizaci Fúze 2025 (Projekt fúze, plán hospodaření (BP) ČSAD Liberec pro období 2025 – 2027, valuace podílu ALK v ČSAD Liberec pro účely sestavení konečné účetní závěrky ALK k 31.12. 2024 včetně podkladů pro znalce, rozhodnutí orgánů zúčastněných společností za účelem schválení fúze atd.) a veškeré vyžádané poradenství a konzultace související s celým procesem přípravy a realizace Fúze 2025. Výstupy této činnosti, mimo vlastního projektového řízení, budou mít formu participace na zpracování dokumentů potřebných pro přípravu a realizaci Fúze 2025, revize a kontroly připravených dokumentů, konzultací, pracovních porad, součinnost s Právním poradcem pro fúzi atd.“*

*„18. Poradenská činnost, uvedená v odst.17 tohoto článku Smlouvy, bude realizována způsobem, v termínech a za podmínek stanovených touto Smlouvou a Harmonogramem Fúze 2025, schváleným Radou LK. Dodavatel přitom splní svou povinnost poskytnout Objednateli řádně a kvalitně sjednanou Poradenskou činnost, pokud Objednatel řádně zabezpečil podmínky uvedené v této Smlouvě, které Dodavatel označil jako nezbytné pro řádné a včasné provedení dokončení Fúze 2025“.*

1. Termín a místo plnění předmětu smlouvy
2. Článek 4. Smlouvy se se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o následují odst. 5. a 6 následujícího znění:

*„5. Poradenská činnost bude Dodavatelem plánována, organizována a prováděna tak, aby všechny dílčí předměty činnosti uvedené v čl. 1, odst. 17, písm. a) - d) této smlouvy v znění Dodatku č.1 byly Dodavatelem realizovány a dokončeny tak, aby byl dosažen zápis Fúze 2025 ALK a ČSAD Liberec do obchodního rejstříku do 1.7. 2025. Dodavatel při realizaci Poradenské činnosti pro Fúzi 2025 bude postupovat podle Harmonogramu Fúze 2025, který projedná Rada LK.“*

*„6. Smluvní strany ve vztahu k termínu cílového zápisu Fúze 2025 do obchodního rejstříku 1.7. 2025 berou na vědomí, že tento termín může být naplněn pouze tehdy, pakliže nenastanou žádné nepředvídatelné situace a ze strany Objednatele, ČSAD Liberec a Právního poradce pro fúzi bude dodržován Harmonogram Fúze 2025 projednaný a schválený Radou LK. Případná změna tohoto termínu 1.7. 2025 je věcí dohody Smluvní stran.“*

1. Cena za zpracování Analýzy a způsob placení
2. Článek 5. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:
3. *Za provedené činnosti za přípravu Fúze k rozhodnému dni 1.1. 2024, jejíž realizaci Objednatel pozastavil, náleží Dodavateli odměna 548.300 Kč bez DPH. Tuto odměnu vyúčtoval Dodavatel ke dni 30.6. 2024 Objednateli a Objednatel ji Dodavateli řádně a včas uhradil.*
4. *Za Poradenskou činnost pro Fúzi 2025 poskytnutou Dodavatelem Objednateli v souladu s touto Smlouvou ve znění Dodatku č.1 je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 220.500 Kč* (slovy: dvěstědvacettisíc pětset korun českých) bez DPH.
5. Článek 5. odst. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:

*Odměna (cena) za Poradenskou činnost poskytnutou Dodavatelem Objednateli v souladu s touto Smlouvou, která je uvedena v odst. 1., písm. a) a b) této Smlouvy ve znění Dodatku č.1, je odměnou (cenou) fixní a zahrnuje veškeré přímé či nepřímé náklady Dodavatele spojené s plněním této Smlouvy v rozsahu předmětu stanoveného touto Smlouvou ve znění Dodatku č.1, Nabídkou Dodavatele ze dne 6.11. 2023 a cenovou nabídkou Dodavatele na realizací fúze sloučením  ČSAD Liberec s ALK k rozhodnému dni 1.1. 2025   ze dne 3.2. 2025*

1. Článek 5. Smlouvy se se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o následují odst. 11. a 12. následujícího znění

*„5. Pokud Objednatel vyžádá doplnění či rozšíření Poradenské činnosti nad rámec cenové nabídky Dodavatele na realizací fúze sloučením  ČSAD Liberec s ALK k rozhodnému dni 1.1. 2025   ze dne 3.2. 2025, která vychází z očekávaného rozsahu 105 hod. výkonu pracovní činnosti, nebo pokud pracovní výkon Dodavatele nutný k řádnému dokončení Fúze 2025 s právními účinky ke dni 1.7. 2025 bude muset být navýšen v návaznosti na nedostatečné či nekvalitní podklady, které budou Dodavateli pro účely přípravy a realizace fúze ve smyslu harmonogramu Fúze 2025 předkládány, dojednají smluvní strany předem očekávaný rozsah dodatečné Poradenské činnosti v hodinách, přičemž takto dodatečně realizovaná činnost bude Dodavatelem fakturována dle skutečného rozsahu dodatečných činností v hodinách výkonu Dodavatele s uplatněním jednotné hodinové sazby 2.000 Kč bez DPH/hod.“*

*„6. Objednatel je povinen uhradit Dodavateli do 30 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 zálohu ve výši 90.000 Kč bez DPH. Záloha bude uhrazena Objednatelem na základě zálohové faktury, kterou mu Dodavatel doručí na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na e-mailovou adresu:* *XXXXXXXX* *“*

1. Ustanovení závěrečná
2. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o provedení poradenských a konzultačních činností při realizaci fúze společností Autobusy LK s.r.o. a ČSAD Liberec a.s. ze dne 15. 11. 2023 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení tohoto Dodatku č. 1 zcela nebo zčásti neplatnými nebo neúčinnými, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Místo neúčinného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neúčinného ustanovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně a jsou si vědomi všech práv a povinností, které jim z něho plynou.

V Liberci dne 19. 02. 2025 V Praze dne: 19. 02. 2025

**Objednatel: Dodavatel:**

Michal Třešňák Ing. Valdemar Linek

jednatel předseda představenstva

Autobusy LK, s.r.o. NEXIA AP, a.s.

U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, Sokolovská 5/49

460 01 Liberec Praha 8, PSČ: 186 00