**Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č.:** |  2 – vícepráce III. Etapa |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo:** | Ze dne 18.3. 2024 |
| **ID veřejné zakázky:** | 179486 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |  |
| **Stavba:** | Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU |
| **Objekt:** | Pavilon M |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změnový list číslo 2 |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. |
|  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny:  |
| Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí. **Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa*** Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.

**Příloha č. 2) Přesunutí El rozvaděče*** Na přání objednatele bylo provedeno přesunutí elektrorozvaděče z fasády budovy do interiéru.

**Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů III. ETAPA*** Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr

**Příloha č. 4) Oprava fasád a výměna dešťových svodů*** Na přání objednatele byly provedeny opravy fasád a výměna dešťových svodů v atriu Pavilonu M.
 |
| Vyjádření technického dozoru:  |
| Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele. |
| Přílohy:   |
| *Detailní oceněný výkaz výměr**Fotodokumentace k vícepracím**Plánek se zakreslením úprav* |
|  |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | Bez vlivu na harmonogram |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Vícepráce JČU III. ETAPA  | 329 790,00 Kč |
| * 74 403,24 Kč
 |
| Přesunutí El rozvaděče | 22 025,00 Kč |
| ÚT-výměna radiátorů III. ETAPA | 29 891,00 Kč |
| * 29 496,00 Kč
 |
| Oprava fasád + výměna dešťových svodů | 34 994,61 Kč |
| Celkem | 312 801,37 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno, příjmení, podpis** |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** |  xxx  |
| **Za zhotovitele:** | xxx |
| Za TDI:[[3]](#footnote-3) |   xxx  |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)
3. Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti [↑](#footnote-ref-3)