**Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č.:** | | 1 – vícepráce II. Etapa | | | |
|  | |  |  |  | |
| **Smlouva o dílo:** | | Ze dne 18.3. 2024 | | | |
| **ID veřejné zakázky:** | | 179486 | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | | CZ.02.01.01/00/22\_012/0008110 | | | |
| **Stavba:** | | Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU | | | |
| **Objekt:** | | Pavilon M | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Název změny:** | | Změnový list číslo 1. | | | |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | | § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. | | | |
|  | |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: | | | | | |
| Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí.  **Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa**   * Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.   **Příloha č. 2) Kabelové rozvody pro AV techniku**   * Na přání objednatele byly provedeny rozvody pro AV techniku, které nebyly součástí SoD   **Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů II. ETAPA**   * Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr   **Příloha č. 4) Osazení elektrozámků na dveře doktorandů**   * Do dveří doktorandů byly naprojektovány vstupy na čipy, nicméně dveře neobsahovaly elektrozámky, tyto byly doplněny na přání objednatele.   **Příloha č. 5) Podlahové konstrukce**   * Vícepráce vzniklé u podlahových konstrukcí vznikly v místnostech doktorandů. Stávající betonové mazaniny po naměření vlhkosti vykazovaly nadměrné hodnoty vlhkosti, z tohoto důvodu bylo nutné podlahové konstrukce uzavřít epoxidovým nátěrem proti šíření vlhkosti do podlahové krytiny. * Dle požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení renovace stávající podlahové krytiny v místnosti číslo 04 dle předložené nabídky | | | | | |
| Vyjádření technického dozoru: | | | | | |
| Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele. | | | | | |
| Přílohy: | | | | | |
| *Detailní oceněný výkaz výměr*  *Fotodokumentace k vícepracím*  *Plánek se zakreslením úprav* | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | Bez vlivu na harmonogram | | | | |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Vícepráce JČU II. ETAPA | | | 233 750,95 Kč | |
| * 18 550,00 Kč | |
| Kabelové rozvody pro AV techniku | | | 65 271,40 Kč, | |
| ÚT-výměna radiátorů II. ETAPA | | | 194 543,00 Kč | |
| * 90 324,00 Kč | |
| Osazení elektrozámků | | | 31 284,00 Kč | |
| Podlahové konstrukce | | | 186 095,65 Kč | |
| Celkem: | | | 602071,00 Kč | |
|  | |  |  |  |  |
|  | **Jméno, příjmení, podpis** | | | | |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** | xxx | | | | |
| **Za zhotovitele:** | xxx | | | | |
| Za TDI:[[3]](#footnote-3) | xxx | | | | |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)
3. Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti [↑](#footnote-ref-3)