**Doporučený vzor – TECHNICKÝ list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č.:** |  1 – vícepráce II. Etapa |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo:** | Ze dne 18.3. 2024 |
| **ID veřejné zakázky:** | 179486 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** | CZ.02.01.01/00/22\_012/0008110 |
| **Stavba:** | Rekonstrukce pavilonu M Fakulty zemědělské a technologické JU |
| **Objekt:** | Pavilon M |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Změnový list číslo 1. |
| **Klasifikace změny dle zákona:** | § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. |
|  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny:  |
| Změny ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto krycí listu, vzešli z požadavků objednatele, nebo z důvodu zjištění při odkrytí konstrukcí. **Příloha 1) vícepráce JČU – II. Etapa*** Práce obsažené v příloze číslo 1. vznikly po odstranění stávajících konstrukcí a na základě požadavků objednatele.

**Příloha č. 2) Kabelové rozvody pro AV techniku*** Na přání objednatele byly provedeny rozvody pro AV techniku, které nebyly součástí SoD

**Příloha č. 3) ÚT – výměna radiátorů II. ETAPA*** Na přání objednatele byla provedena výměna otopných těles dle přiloženého výkazu výměr

**Příloha č. 4) Osazení elektrozámků na dveře doktorandů*** Do dveří doktorandů byly naprojektovány vstupy na čipy, nicméně dveře neobsahovaly elektrozámky, tyto byly doplněny na přání objednatele.

**Příloha č. 5) Podlahové konstrukce*** Vícepráce vzniklé u podlahových konstrukcí vznikly v místnostech doktorandů. Stávající betonové mazaniny po naměření vlhkosti vykazovaly nadměrné hodnoty vlhkosti, z tohoto důvodu bylo nutné podlahové konstrukce uzavřít epoxidovým nátěrem proti šíření vlhkosti do podlahové krytiny.
* Dle požadavku objednatele bylo rozhodnuto o provedení renovace stávající podlahové krytiny v místnosti číslo 04 dle předložené nabídky
 |
| Vyjádření technického dozoru:  |
| Objednávka a provedení víceprací byla řešena na jednotlivých KD za účasti objednatel i zhotovitele. Provedení prací zjištěných při odkrytí konstrukcí bylo nezbytné a ostatní práce byly provedeny na žádost objednatele. |
| Přílohy:   |
| *Detailní oceněný výkaz výměr**Fotodokumentace k vícepracím**Plánek se zakreslením úprav* |
|  |  |  |  |  |
| **Vliv na harmonogram prací:[[1]](#footnote-1)** | Bez vlivu na harmonogram |
| **Orientační dopad na rozpočet:** | Vícepráce JČU II. ETAPA  | 233 750,95 Kč |
| * 18 550,00 Kč
 |
| Kabelové rozvody pro AV techniku | 65 271,40 Kč, |
| ÚT-výměna radiátorů II. ETAPA | 194 543,00 Kč |
| * 90 324,00 Kč
 |
| Osazení elektrozámků | 31 284,00 Kč |
| Podlahové konstrukce | 186 095,65 Kč |
| Celkem: | 602071,00 Kč  |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno, příjmení, podpis** |
| **Za příjemce předkládá[[2]](#footnote-2):** |  xxx  |
| **Za zhotovitele:** | xxx |
| Za TDI:[[3]](#footnote-3) |   xxx  |

1. bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram) [↑](#footnote-ref-1)
2. Statutární orgán/pověřená osoba [↑](#footnote-ref-2)
3. Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti [↑](#footnote-ref-3)