Krajská správa '. a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-36-2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 430\_20s

Vypracování projektové dokumentace III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1

**DODATEK Č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ke smlouvě o dílo Vypracování projektové dokumentace**  **III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1 ze dne 20. 7. 2020**  **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen *„***Objednatel“**) **a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Ing. Jan Pracný** |
| se sídlem: | Výholec 1148/23, Komín, 624 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Janem Pracným** |

zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. ev. 370200-97854-02 (č. j. 13462/01) u ŽÚ

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 62087851 |
| DIČ: | CZ |

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-36-2020

Vypracování projektové dokumentace III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 430\_20s

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-SL-36- 2020, číslo zhotovitele 430\_20s ze dne 20. 7. 2020, spočívající v aktualizaci záborového elaborátu, který bude přepracován z důvodu změny vlastníka sousedícího pozemku.
2. Celková cena díla dle **Článku 4. odst. 4.1. a)** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena zpracování projektové dokumentace dle Dodatku č. 1 bez DPH 412 000,00 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2 - aktualizace záborového elaborátu 8 000,00 Kč

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 420 000,00 Kč**

DPH 21 %

88 200,00 Kč

**508 200,00 Kč**

**Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH**

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Dodatek č. 2 je **platný** dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
5. Dodatek č. 2 je **účinný** dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Krajská správa '. a údržba silnic Vysočiny

Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-36-2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 430\_20s

Vypracování projektové dokumentace III/1329 Žirovnice - most ev. č. 1329-1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Jan Pracný

DN: c=CZ,

.

Jan Pracný, ou=1, cn=lng. Jan

Pracný, sn=Pracný, givenName=Jan,

serialNumber=P303539

Datum: 2025.02.20 14:33:28 +01'00'Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.02.24 13:27:33 +01'00'

Ing. Jan Pracný

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace