TECHNICKÝ list změny (TLZ)

| TLZ č.: |  | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | UKFFS/0700/2024 |  |  |  |
| Ze dne: |  | 14.02.2025 |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.02.01.01/00/22_012/0005514 |  |  |  |
| Stavba: |  | UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě – stavební práce |  |  |  |
| Objekt: |  | Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1 |  |  |  |
| Název změny: |  | Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu |  |  |  |
| Klasifikace změny dle zákona: |  | Změna dle ust. § 222 odst. 5 a) a b) ZZVZ |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu. - Změna rozsahu SDK podhledu v m. č. 20, 22, 24 a 25: Při realizaci nového vedení elektroinstalace pro AV techniku bylo zjištěno, že stropem nelze elektroinstalaci slaboproudu provést z důvodu dřevěného podbití rákosem. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo dohodnuto nainstalovat SDK podhledy. - Doplnění kabeláže pro audiovizuální techniku m. č. 20, 22, 24 a 25: Při realizaci AV techniky podle projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve specifikaci pro AV techniku pro přípojná místa byla navržena infrastruktura pro základní distribuci signálů, zvukové a video odbavení, ale nebylo zahrnuto v rozpočtu projektové dokumentace. - Změna zadání kuchyňských linek m. č. 24 a 25: Po demontáži stávajícího nábytku bylo zjištěno, že navržené uspořádání kuchyňské linky v zadávací dokumentaci vyžaduje úpravy tvaru pro uchycení horních skříněk ke stěně místnosti. Část horních skříněk překrývá stávající dveře, které propojují místnosti, dveře se nevyužívají. Z důvodu sjednocení vzhledu a zlepšení funkčnosti bylo rozhodnuto o překrytí stávajících dveří deskou. Tímto řešením se zároveň upraví rozsah repasování dveří tak, aby odpovídal novému dispozičnímu řešení. - Nový rozvaděč V zadávací dokumentaci byla původně plánována úprava a doplnění stávajícího rozvaděče. Na základě dohody se zhotovitelem však bylo rozhodnuto o instalaci nového rozvaděče, a to za účelem zlepšení funkčnosti. Tato změna nemá žádný dopad na cenu díla. - Proudový chránič V souladu s normou ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025, konkrétně dle článků 5.3.11–5.3.13, které stanovují požadavky na dimenzování, jištění a doplňkovou ochranu zásuvkových obvodů proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proude byla navrženo doplnění proudového chrániče. - Vypuštění a napuštění topného systému. Dle požadavku Objednatele dojde při přípravě výměny radiátorů k vypuštění a napuštění topného systému. |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |
| - Bylo navrženo nové řešení vedení elektroinstalace pro AV techniku instalací SDK podhledu uchyceného na ocelovém roštu, který je přichycen k původnímu stropu. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr. - Bylo navržena specifikace kabelů podle projektové dokumentace. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr. - Byla navržena úprava uchycení horních skříněk kuchyněk na podkladovou desku, která bude uchycena na konstrukci z latí z masivních hranolů. Tato konstrukce bude přichycena ke stěně místnosti. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr a zároveň je odečtena položka za repasování křídla dveří. - Dojde k instalaci nového rozvaděč. Tato změna nemá dopad na cenu díla, ve výkazu výměr je uveden s nulovou hodnotou. - Bylo navrženo nové doplnění proudového chrániče dle normy ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr. - Součástí přípravy výměny radiátorů dle požadavku Objednatele a nad rámec prací uvažovaných v projektové dokumentaci dojde k vypuštění a napuštění topného systému. Tato položka je přičtena v přiloženém výkazu výměr. |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |
| Souhlasí. |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr ZL č.3. |  |  |  |  |  |
| Vliv na harmonogram prací: | Bez dopadu |  |  |  |  |
| Orientační dopad na rozpočet: | Méněpráce |  |  | 37 532,- Kč |  |
|  | Vícepráce |  |  | 189 223,- Kč |  |
|  | Celkem: |  |  | 151 691,- Kč |  |
|  | Jméno, příjmení, podpis |  |  |  |  |
| Za příjemce předkládá: | Ing. Barbara Poslušná |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Ing. Milan Popule |  |  |  |  |
| Za TDS: | Ing. Jindřich Novák |  |  |  |  |

bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

Statutární orgán/pověřená osoba

Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/…) podle principu nezbytnosti