**Dodatek č. 4**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, ve znění dodatků č. 1 až 3, na zhotovení návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

 V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

 Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko

**Kontaktní údaje:**

Telefon: +420 727 956 796

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

a

1. Společnost právnických osob, kterou tvoří:

**DWK GEO spol. s r.o.** (příkazník společnosti)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno,

Číslo účtu: 192940039/0300

DIČ: CZ26943646

a

**AGERIS s.r.o.** (druhý společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, **IČO 25576992**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „s**mluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „s**mluvní strana**“)

**Smluvní strany se**, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, **dohodly na níže specifikovaných změnách:**

**Na straně objednatele:**

Objednatele nově zastupuje Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, který oprávněn jednat ve smluvních záležitostech.

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 10. února 2025 o posun termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že při jednání s vlastníky rozsáhlejšího zemědělského majetku v rámci projednání návrhu nového uspořádání pozemků získal informace, že tito vlastníci v současné době uzavřeli, případně v nejbližší době plánují uzavřít smlouvy o převodu nemovitostí (např. listy vlastnictví č. 514, 459, 503, 507 a další). Tyto změny vlastnictví výrazně ovlivní zpracování návrhu nového uspořádání pozemků a vyvolají nutnost přepracování a opětovného projednání a odsouhlasení zpracovaného návrhu pozemkových úprav s již odsouhlasenými vlastníky.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedeného fakturačního celku souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla **6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** v termínu **do 29. srpna 2025** s tím, že dřívější termín plnění je možný.

**Mění se a nově zní příloha č. 1** **Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad DWK GEO spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 24. 2. 2025 Datum: 21. 2. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Ing. Karel Doležal

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.

pro Jihomoravský kraj příkazník společnosti