Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 14. 10. 2024

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Petr Svoboda

sídlo: Na Babu 214, 373 71, Hůry

IČO: 60638192

DIČ: CZ7110301814

zapsanou Magistrát města České Budějovice

vznik oprávnění: 24. 1. 1996

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

datová schránka*: gfzvyvx*

*jednající prostřednictvím: Petra Svobody*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1.

Úvodní ustanovení

Smlouva o dílo byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

„**Stavební úpravy se změnou užívání části objektu Průběžná č.p. 2160/4, Č. Budějovice,**

**parc. č. 2130/4**“ (dále jen „zakázka).

1.

Předmět Dodatku č. 2

* 1. Smluvní strany se dohodly na změnách spočívajících ve vícepracích a s nimi spojeného prodloužení termínu realizace do 31.3.2025
	2. Změny se týkají zejména demontáže stávající kamenné dlažby pro další použití a úpravy podhledu před vstupem. Detailní informace o změnách jsou uvedeny v příloze cenová nabídka – vícepráce – demontáž dlažby, úprava podhledu před vstupem.
	3. **Změny se dotýkají těchto částí smlouvy o dílo:**
		1. **Článek VI. Cena díla** – **vícepráce představují navýšení ceny díla o Kč 35 726,96 bez DPH, tj. Kč 43 229,62.**
		2. **Článek VIII. Doba provádění díla** – **termín pro dokončení stavby se prodlužuje do 31. 3. 2025**
		3. **Článek Přílohy smlouvy** - doplnění o přílohu tohoto Dodatku č. 2.

**Dodatek č. 1 mění výše uvedené články takto:**

**Článek VI. Cena díla, odst. 1 až 3**

**Původní znění:**

**VI.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 438 053,59 |
| DPH z celkové ceny: | 91 991,25 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 530 044,84 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

**Znění dle Dodatku č. 1**

**VI.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr) a změnového listu č. 1 a rozpočtu, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo a Přílohy č. 3 (součást Dodatku č. 1) a ze kterých vyplývá, že se zaručuje úplnost díla a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 515 780,57 |
| DPH z celkové ceny: | 108 313,92 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 624 094,49 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2024 a na základě tohoto Dodatku č. 1.

**Nové znění dle Dodatku č. 2**

**VI.**

Cena díla

* 1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr) a změnového listu č. 1 a rozpočtu, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo a Přílohy č. 3 (součást Dodatku č. 1) a dle přílohy č. 4 (součást Dodatku č. 2) a ze kterých vyplývá, že se zaručuje úplnost díla a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
	2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena bez DPH:** | 551 507,53 |
| DPH z celkové ceny: | 115 816,58 |
| **Celková cena včetně DPH:** | 667 324,11 |

* 1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2024, na základě Dodatku č. 1. a na základě tohoto Dodatku č. 2

**Článek VIII. Doba provádění díla, odst. 1**

**Původní znění:**

**VIII**.

Doba provádění díla

* 1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:  **60 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**VIII**.

Doba provádění díla

* 1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 31. 1. 2025**

**Nové znění dle Dodatku č. 2:**

**VIII**.

Doba provádění díla

* 1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby: **do 31. 3. 2025**

**Článek PŘÍLOHY SMLOUVY**

**Původní znění:**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |

**Znění dle Dodatku č. 1:**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 vč. rozpočtu a projektové dokumentace |

**Nové znění dle Dodatku č. 2:**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr |
| Příloha č. 2 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 1 vč. rozpočtu a projektové dokumentace |
| Příloha č. 4 | Cenová nabídka – vícepráce – demontáž dlažby, úprava podhledu před vstupem |

**Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2**

* 1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně jeho příloha a s celým obsahem souhlasí.
	3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změny dle Dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích, dne 29. 1. 2025 | V Českých Budějovicích, dne 29. 1. 2025  |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka | Petr Svoboda, podnikatel |
|  |  |