**DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na **zhotovení stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky (PRV)** ze dne19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

**Pobočka Blansko**

Adresa: Poříčí 1569/18,678 42 Blansko

Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.: +420 727 956 383 – JUDr. Antlová +420 725 765 796 – Ing. Hebelková

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ:  CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:**

Název: **Ekostavby Brno, a.s.**

Sídlo:U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: tdscd9v

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu: 36302641/0100

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo ve znění pozdějších dodatků, na níže specifikovaných změnách v provedení díla. Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka.

SO 101 Polní cesta HC2A-R a SO 102 Polní cesta HC2B-R

Z výsledku vzorků zeminy, odebraných za účelem posouzení typu sanace zemní pláně na polních cestách HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky, vyplynulo, že pro dosažení minimální únosnosti 30 MPa na zemní pláni je nutné upravit zeminu příměsí min. 4 % pojiva. Původní položka vápno nehašené bude tedy nahrazena položkou pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy.

Zhotovitel předložil ocenění více a méněprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický dozor stavebníka.

Dále Zhotovitel požádal dne 18. února 2025 o posun termínu uzlových bodů „dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 a dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav), uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo a o posun termínu dokončení celého díla. Důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky (celodenní mrazy), kdy teploty v ranních hodinách se pohybují kolem -12°C. Zemina na stavbě je promrzlá do hloubky cca 50-60 cm. Dále tyto klimatické podmínky znemožňují sypání hráze a provedení stabilizace zeminy hydraulickým pojivem.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné, a proto se tímto dodatkem mění cena díla, upravuje termín uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo, a termín dokončení díla, uvedený v Čl. V odst. 4 písm. c) smlouvy o dílo.

Celková cena díla se v důsledku změn v provádění stavby SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky (PRV) **navyšuje o 54 535,69 Kč bez DPH** (vícepráce ve výši 296 223,69 Kč bez DPH a současně méněpráce v celkové výši 241 688,00 Kč bez DPH).

**Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.**

**Čl. III odst. 4. nově zní:**

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí **16 721 521,69 Kč**

DPH 21 % činí **3 511 519,56 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **20 233 041,25 Kč**

**Čl. V odst. 4 písm. c)** nově zní:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 30. 4. 2025**

**V Čl. V odst. 5 Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu** nově zní:

* Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 do: **25. 04. 2025**
* Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k.ú. Babolky do: **03. 01. 2025**
* Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) do: **31. 03. 2025.**

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předešlých dodatků, se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový výkaz méněprací a víceprací

V Brně dne 26.2.2025 V Brně dne 25.2.2025

Ing. Pavel Zajíček Ing. Jiří Pavlíček

ředitel Krajského pozemkového úřadu předseda představenstva

pro Jihomoravský kraj Ekostavby Brno, a.s.

(objednatel) (zhotovitel)

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová