SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 685-2021-520201 uzavřené dne 18. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Zastoupená: 		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky
Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 						+420 727 956 386

E-mail:						jan.stefl@spu.gov.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 				Česká národní banka

Číslo účtu: 					3723001/0710

DIČ: 						CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

- AGROPOZ CB, s.r.o., jako reprezentant společnosti na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. Občanského zákoníku uzavřené dne 31. 8. 2021.

1. Člen – reprezentant společnosti AGROPOZ CB, s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

IČO / DIČ: 281 48 916 / CZ28148916

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 281 48 916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

2. Člen společnosti AGROPOZ, v.o.s.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem

IČO / DIČ: 624 97 090 / CZ62497090

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

3. Člen společnosti GEOPOZEM CB, s.r.o.

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

IČO / DIČ: 022 55 073 / CZ02255073

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 624 97 090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 						XXXXXXXXXXX

E-mail: 						XXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 				ccgn9ex

Bankovní spojení: 				Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 					6078268389/0800

DIČ: 						CZ28148916

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 18. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 21. 6. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 29. 7. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1.i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) 50 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 60 MJ (navýšení o 10 MJ), 6.3.1.i) b) „DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 85 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 82 MJ (snížení o 3 MJ), 6.3.1.i) b) „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 20 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 0 MJ (snížení 
o 20 MJ) a 6.3.i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“ – ve smlouvě je uveden počet 1 MJ, tímto dodatkem se počet MJ mění na skutečně provedených 
0 MJ (snížení o 1 MJ).

2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu úpravy počtu MJ u výše uvedených dílčí částí. V zadávacím řízení nebylo možno u výše uvedených dílčích fakturačních podcelků objektivně stanovit přesný počet MJ, a proto byl stanoven kvalifikovaným odhadem. Skutečně provedený počet provedených MJ vychází z potřeb vyhotovení dokumentace technického řešení k páteřním polním cestám (podcelky 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b)). K vodohospodářským a protierozním stavbám PSZ nebylo DTR vyhotoveno. Práce v tomto rozsahu byly provedeny na základě požadavků členů sboru zástupců.

Čl. 3 se mění takto

Text v odstavci 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 2 054 152,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 721 115,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 186 276,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 961 543,00 Kč |
| DPH 21 % | 621 924,03 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 583 467,03 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPOZ CB s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	reprezentant společnosti

V Jihlavě 26. 2. 2025	V Českých Budějovicích 26. 2. 2025

„elektronicky podepsáno“

______________________________ 	________________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel AGROPOZ CB s.r.o.

Státního pozemkového úřadu	a zástupce společnosti

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_______________________________

Ing. Jaroslav Kristek

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

Příloha – Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6) | Cena bez DPH celkem v Kč 6) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 200,00 | 21 600,00 | 30.6.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 500,00 | 22 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 722 | 883,00 | 637 526,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 220 | 1 700,00 | 374 000,00 | 31.7.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 361 | 1 700,00 | 613 700,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 722 | 200,00 | 144 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 722 | 333,00 | 240 426,00 | 31.1.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 054 152,00 | 31.1.2024 4) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 583 | 500,00 | 291 500,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 1) | ha | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 82 | 500,00 | 41 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 1) | 100 bm | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 1) | ks | 0 | 5 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 7) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 7) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 7) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 7) | ha | 1 | 600,00 | 600,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 583 | 505,00 | 294 415,00 | 31.10.2025 4) |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 2), 5) | 100 bm | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 8) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 8) | ha | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 8) | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 8) | ha | 1 | 600,00 | 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 721 115,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 722 | 258,00 | 186 276,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 186 276,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 054 152,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 721 115,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 186 276,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 961 543,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  |  | 621 924,03 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 583 467,03 |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |
| 2) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |
| 3) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |
| 4) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |
| 5) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |
| 6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| 7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |
| 8) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |