| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | A.1.1.04 / VSS12 |  | 019 |  |  |
| Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Úprava řešení obvodového pláště na objektu I. a III. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Na žádost investora byla navržena změna zateplení obvodového pláště u objektu I. a III. Původně řešeno jako skládaný plášť z jednotlivých vrstev viz. specifikace změny (fasádní fólie, tepelně izolační deska). Nové řešení je zateplení sendvičovými panely. Tato změna prodlužuje životnost zateplení a eliminuje budoucí náklady spojené s opravami a výměnami tepelné izolace. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadí | Kód | Popis |  |  | MJ | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA |  | CENA CELK. |
|  |  | A.1: Objekt I (A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.1.04: Skladby / F. Fasády |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | F.01: KZS (izolace 200 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | XSS.009 | Fasádní folie_difůzně otevřená, odolná proti UV záření, neomezeně odolná vůči povětrnostním vlivům a - trvale stabilizovaná vůču UV záření, odolná proti dešti a větru, složení: akrylát - speciální vrstva / na polyesterovém rounu, plošná hmotnost 220 g/m2, barva šedá podobná RAL 7040, třída hořlavosti B-s2 - d0, vodní sloupec W1 |  |  | m2 | -4 678,32 | 375 | -1 754 370 |  |
| 60 | 622221041.ZS | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm |  |  | m2 | -4 678,32 | 1 131 |  | -5 291 180 |
| 61 | 63151540.ZP | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm |  |  | m2 | -4 678,32 | 640 |  | -2 994 125 |
| nová p. |  | Obvodovový sendvičový panel tl. 200mm (dle dílenské dokumentace) |  |  | m2 | 4 678,32 | 2 065 |  | 9 662 060 |
| nová p. | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu na obvodovém zdivu |  |  | m2 | 1 090,80 | 281 |  | 306 515 |
| nová p. |  | Parotěsné utěsnění styku zdiva z žb prefa konstrukcí |  |  | m2 | 1 580,00 | 45 |  | 71 100 |
|  |  | A.2: Objekt III (B) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1.1.04: Skladby / F. Fasády |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | F.01: KZS (izolace 200 mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 330 | XSS.009 | Fasádní folie_difůzně otevřená, odolná proti UV záření, neomezeně odolná vůči povětrnostním vlivům a - trvale stabilizovaná vůču UV záření, odolná proti dešti a větru, složení: akrylát - speciální vrstva / na polyesterovém rounu, plošná hmotnost 220 g/m2, barva šedá podobná RAL 7040, třída hořlavosti B-s2 - d0, vodní sloupec W1 |  |  | m2 | -1 679,51 | 375 |  | -629 816 |
| 4 331 | 622221041.ZS | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 160 do 200mm |  |  | m2 | -1 702,85 | 1 131 |  | -1 925 923 |
| 4 332 | 63151540.ZP | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 200mm |  |  | m2 | -1 702,85 | 640 |  | -1 089 824 |
| nová p. |  | Obvodovový sendvičový panel tl. 200mm (dle dílenské dokumentace) |  |  | m2 | 1 702,85 | 2 141 |  | 3 645 564 |
|  |  | Cena celkem za objekt I (A) a Objekt III (B) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 934 223 663,40 |  |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | -13 685 238,32 |  |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | 13 685 238,32 |  |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 934 223 663,40 |  |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | Datum 7.2.2025 |  | podpis |  |  |
| Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | Datum 7.2.2025 |  | podpis |  |  |
| Autorský dozor |  |  | jméno Jiří Richter |  | Datum 7.2.2025 |  | podpis |  |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) Usnesení Rady města Jihlavy č. 3347/25-RM z 20.2.2025 |  |  | jméno |  | datum |  | Podpis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |