Číslo Smlouvy Objednatele: 1241-2021-521101

UID: spudms00000015318239

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 202108-2

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO

**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rudoltice u Sobotína**

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

* technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 558 222, +420 724 807 966

E-mail: pk.jesenik@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a

1. "ORIS" spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: xxxxx

* technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sdsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc, číslo účtu: 1025500073/5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany“** a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana“**

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 15 | 31 | +16 | 1 000 | **+16 000** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 0 | -3 | 1 000 | **-3 000** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 0 | -1 | 10 000 | **-10 000** |

**Hodnota díla se celkově zvyšuje o 3 000 Kč bez DPH.**

Předmětem dodatku je dále **změna termínu plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 31.07.2025 | **31.10.2025** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 31.07.2025 | **31.10.2025** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 31.07.2025 | **31.10.2025** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 31.07.2025 | **31.10.2025** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 31.07.2025 | **31.10.2025** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 31.01.2026 | **30.04.2026** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území. Zvláště náročná jednání probíhala s dominantním vlastníkem pozemků v obvodu KoPÚ. Po odsouhlasení cestní sítě sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 20.02.2025 s termínem plnění dne 10.04.2025.

V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.

Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.

**Čl. II.**

**Cena za provedení díla**

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | **1 192 200,00 Kč** |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 793 550,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 118 300,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 104 050,00 Kč** |
| DPH 21 % | **441 850,50 Kč** |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 545 900,50 Kč** |

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

* 1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1241-2021-521101, resp. č. zhotovitele: 202108-2, uzavřená dne 07.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění
	2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
	v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 26.02.2025 V Olomouci dne: 24.02.2025

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

………………………… …….………………..………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Machala

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel