

NPU1002492550

*čj.* NPU-420/14990/2025

WAM: 2021H1230009-3

# **Dodatek č. 3**

# **ke smlouvě o dílo č. NPÚ-420/92202/2023,**

# **WAM 2021H1230009**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: PhDr. Petrem Hrubým, ředitelem NPÚ, územní památkové správy v Ústí nad Labem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: ČNB, č. účtu xxx

správce objektu: Ing. Michaela Prokopová, kastelánka

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): Mgr. Ivana Cabrnochová, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, [xxx](mailto:cabrnochova.ivana@npu.cz)

***Adresa pro doručování***:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen **„objednatel“)**

a

**obchodní firma: Gardenline s.r.o.**

se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČO: 27263827 DIČ: CZ27263827

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupena: Ing. Miloš Náprstek, jednatel

(dále jen „**zhotovitel“)**

1. **Předmět a účel dodatku**
   1. Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-420/92202/2023, WAM 2021H1230009 stavební akce s názvem: **„NPÚ, SZ Libochovice — oprava střech, krovů a stropů, I. — IV. etapa“** ve znění dodatku č. 2.
   2. **Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají dílčí změnu prováděných prací (méněpráce a vícepráce) dle změnového listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Dodatek č. 3 nemění smluvní cenu a termín pro dokončení díla.**
   3. Provedení všech těchto víceprací a méněprací je zcela nezbytné pro řádnou realizaci díla. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v návaznosti na zjištění havarijního stavu nosné konstrukce krovu nad kaplí a roštu pod sanktusníkovou věží a provedené průzkumy v průběhu stavby. S ohledem na jejich povahu nemohla být známa v průběhu zpracování projektové dokumentace z důvodu nedostupnosti dotčených konstrukcí. Bližší zdůvodnění nezbytnosti jednotlivých změn je uvedeno ve změnovém listu č. 3.
2. **Cena a platební podmínky**
   1. Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem č. 3 nemění.
   2. Celková cena méněprací a víceprací je stanovena a odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v tomto dodatku a v Příloze č. 1 - Změnový list č. 3:

**Vícepráce:**

• Změnový list č. 3 (cena bez DPH) **3 666 142,97 Kč**

**Méněpráce:**

• Změnový list č. 3 (cena bez DPH) **– 3 666 142,97 Kč**

**Celková bilance méněprací a víceprací je 0 Kč.**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
   2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
   3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
   4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 — Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusníku

|  |  |
| --- | --- |
| V Ústí nad Labem dne [viz datum el. podpisu]  Objednatel  %PODPIS%  ……………………………………………………  Národní památkový ústav, územní památková správa v Ústí nad Labem | V Litoměřicích [viz datum el. podpisu]  Zhotovitel  …………………………………………………………….  Gardenline spol. s r.o. |