|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| **NPU, 52 Libochovice** - **Oprava střech, krovů a stropů** I. - **IV. etapa** |
| reg.č.stavby: smlouva: objednatel:zhotovitel: | 134V131000091NPÚ-420/92202/2023Národní památkový ústav, IČ: 75032333 Gardenline s.r.o., IČ: 27263827 | ***číslo ZL:*** |
| **03** |
|  |
| **název ZL:** | **Odstranění havarijního stavu kaple a Sanktusové věže** |
| **Předmět změny:**Hlavním předmětem změny je odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže. U obou případů byl přizván statik, aby celou konstrukcí zhodnotil. Padl jeho posudku se jedná o havarijní stav. U kaple se jednalo převážně o celou východní stranu vč.valby na severní straně, jež byla projektem řešena tak, že se má posoudit stav skrytých zazděných konstrukcí po jejich odhalení. Po odstranění nadřímsové nadezdíky z hliněných cihel tzv.vepřovic došlo k odhalení celé paty východní strany kaple vč.severní strany valby. Již pouhým okem byla patrná velká degradace celé paty krovu a následným sondováním na jednotlivých prvcích se toto podezření jen potvrdilo. Pro kompletní sanaci na obou stranách kaple a valby se proto muselo provést kompletní statické zajištění krovu a jeho následné podepření po jednotlivých vazbách. Sanktusová věž na severním křídle zámku byla odkloněna od svislice o 35cm, kde chyběla historicky vzpěra, která by tomuto zabránila. Podpěrné stropní trámy pod vaznou růžicí věže byly prohnuty o více než 10cm a byly již za svou životností i mezním stav použitelnosti. Konstrukce sanktusové věže se kompletně staticky zabezpečila, vydřevíla a ve třech segmentech byla rozřezána o snesena.**Zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Předmět změny:** Havarijní stav krovu kaple a sanktusové věže.**Zdůvodnění navýšení ceny:**Doodhalení paty krovu kaple a zjištění o nových, neprojektovaných objemech prací, které s tímto havarijním stavem souvisí - viz rozpočet.**Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**Součástí realizační dokumentace byl mykologický posudek z listopadu 2016, ale ani ten se k zahaleným konstrukcím nevyjádřil. Po mykologii v lednu 2024 bylo zjevné, že přístupné konstrukce od r.2016 podléhají dál a dál biotické degradaci a většina dřevěných prvků doznala změn. Současný havarijní stav odhalil aktuální expertní statický posudek doplněn o sondáže všech patních nosných prvků krovu na východní a severní straně kaple.**Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**Jedná se o změnu, kterou z důvodu koordinace s přímo navazujícími pracemi, není vhodné, ekonomicky, efektivně ani časově výhodné zadat samostatně. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Vícepráce nelze oddělit a samostatně zadat. |
| **vliv na cenu díla:** | *NE* | **rozpočet:****cena:** | *bez DPH* | **méněpráce** ~~------.~~ ANO*-3* ***666142,97*** Kč |
|  |  |  | *21%DPH**celkem* | *-769 890,02**-4 436 032,99* | KčKč |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet:cena: | *bez DPH* | vícepráceANO *3 666142,97* Kč |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *21%DPH**celkem* | ***769 890,02******4 436 032,99*** | Kč Kč |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ** | **A VÍCEPRACÍ** | **cena:** | *bez DPH 21%DPH**celkem* | ***0,00****0,00****0,00*** | Kč KčKč |
| **vliv na termín dokončení:**Velký rozsah víceprací má vliv na temín dokončení: plus 6 měsíců k dokončení zakázky dle SOD (to je do 31.12.2026). |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |
| **přílohy:****PD po provedeném průzkumu (ing.arch Jiří Jarkovský, 09/2024)** |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **Vyjádření Projektanta***Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav* a *umožnil docílit využití v souladu s požadavky objednatele. Vše dle zákona 13412016 Sb, § 222 (6).* |
| **Vyjádření TDS** |
| **Vyjádření objednatele***Realizace těchto prací bude na základě zjištěného skutečného stavu při provádění stavebních prací v souladu se slučitelností s jíž provedenými pracemi,* a *to pří respektování požadavku orgánu státní památkové péče.**Vše dle zákona 134/2016 Sb, § 222 (6).* |
| **Další vyjádření** |

## REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:**

CN-1

**Odstranění havarijniho stavu kaple a sanktusové věže**

KSO :

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 0,00**

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

**0,00**

**0,00**

Výše daně

**0,00**

**0,00**

**Cena s DPH v CZK 0,00**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: . ·\_ Raz tk\_o Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Razítko Datum a podpis: \_ Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód:

**Stavba:**

CN-1

**Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže**

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

14.11.2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**Náklady z rozpočtů**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Nová zjištění na kapli** | 3 666 142,97 | 4 436 032,99 |
| **SO-02a** | **Odpočty** - **3. a 4. etapa** | -3 666 142,97 | -4 436 032,99 |

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

###### Stavba:

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže Objekt:

**1 - Nová zjištění na kapli**

KSO:

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

14. 11. 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **3 666142,97** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 666 142,97 |  |  | 21,00% | 769 890,02 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **4 436 032,99** |

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis:\_ Razítko Datum a podpis: \_ Razítko

- - - - -

**Objednavatel Zhotovitel**

###### Razítko Datum a podpis -- Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

**1 - Nová zjištění na kapli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: |  | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 14.11.2024 |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  |  | **3 666 142,97** |
| D1 - 1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo |  |  | 1080000,00 |
| D5 - V03: Zařízeni staveniště |  |  | 1 080 000,00 |
| HSV - Stropy a střecha - kaple |  |  | 2 586 142,97 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni |  |  | 28 471,00 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  | 313 484,58 |
| 762-2 - Konstrukce tesařské - krov |  |  | 2 244 187,39 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

#### 1 - Nová zjištění na kapli

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14.11.2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem**

**3 666142,97**

D D1

D D5

K V03\_016

2 K V04\_001

-·-- -·- - -- ---

o HSV

D 9

1D.1.1.00: Stropy - zámek - severní a západní křídlo

V03: Zařízení staveniště

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statické zajištění objektu při provádění rekonstrukce | soubor | 1,000 | 960 000,00 | 960 000,00 SoD |
| Inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 120 000,00 | 120 000,00 SoD |

### Stropy a střecha - kaple

. Ostatní konstr p rác , bourání

### 1080000,00

1 O (? 000,00

### 2 586 142,97

28 471,00

3 K 962022391.RR01 Bourání degradovaného kamenného zdiva na MV m 3

nebo MVC: přes ­

**w řím sa**

w 0,5\*0,5\*40,1

10,025 2 840,00

10,025

28 471,00 SoD

o 762

Konstrukce tesařské 313 484,

4 K 762083122

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3

16,453 1165,35

19 173,50 SoD

--- ---·-· -- ---•••- - - -- •-.- •-- -- - ••··•

w pozednice

w O,1\*0,2\*40,1

w krokve

w O,14\*0,15•4•22

w vazné trámy

w 0,22·0,26•3•8

w krátče

w 0,22\*0,26\*1,5\*15

w trám výměna

w 0,22\*0,26\*4\*3+0,22,2\*60\*2\*8

w vzpěra

w 0,16\*0,18\*3\*5

w podpěrná kce lávky

w 0,24\*0,26\*12\*12

w Součet

5 *M 60556100. vf řezivo dubové m3*

- - - ·- - -

0,802

1,971

1,373

1,287

1,602

0,432

8,986

16,453 \_

*0 ,80 2 20 000,00*

*16 040,00 SoD*

p ***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: spc, 819, 00"0,03'"1,1***

w . \_ \_ \_0, ! , 2\*40,1 ·- - - -- - - - -- -- - ···

\_ \_ \_ \_0,8():?- - - -

6 K 762822934

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi m

144,000 741,22 106 735,68 SoD

přes 288 do 450 cm2 - montáž

---·- -- -

w - - -·-···- - -

- - --- - ·- -··--

· - - - -·-··· --·- -- -- - - ------ - ·- - - -· -·· -·- - - - - - ·- --- - - -··· - - --- -- -- -- 1 44, 000 \_

*7 M 60512147*

*hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 pfes dl Bm m3*

*8,986*

*18 900,00 169 B35,40 es ůRs 2024 01*

w \_ ,0 2 4\*0, 2 6 \* 1 2 \* 1 2 - --\_- -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w w |  | dub **navíc** 20 | 20.000 |
| D | 762-2 | **Konstrukce tesařské** - **krov** | 2 **244** 187,39 |
| K | 762333134 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z | m 143,100 470,00 67 2s1,oo |

- - -·- - - -

\_§ !3\_6

8 K 762 -1

podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál ks

20,000 85,00 1 700,00 SoD

9 es úRs 2024 01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w | hraněného řeziva průřezové pi přes 288 do 450 cm2pozednice |  |
| w | 40,1 | 40,100 |
| w | krokve |  |
| w | 22\*4 | 88,000 |
| w | vzpěry |  |
| w | 3\*5 | 15,000 |

w

10 K 762333135

w w w w w

Součet \_ \_ \_ \_ \_

Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z

hraněného řeziva průřezové pi přes 450 cm2 3\*7 - -

3\*8

1,5\*15

4\*3

2\*8

--- 143,10-0- - --

m 95,500

21,000

24,000

22,500

12,000

16,000

544,00 51 952,00 es úRs 2024 01

w Součet - - - -

\_ JlS,500

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11 M* | *60512145* | *hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m* | *m3* | *9,010* | *9 470,00* | *B5 324.70 es ůRs 2024 01* |
| w |  | O,1\*0,2\*40,1 |  | 0,802 |  |  |
| w |  | 0,14\*0,16\*4\*22 |  | 1,971 |  |  |
| w |  | O,15•0,18\*3\*5 |  | 0,432 |  |  |
| w |  | 0,21\*0,35\*3\*7 |  | 1,544 |  |  |

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 0,22\*0,26\*3\*8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w | ·- - ··--- - | 1.373 |
| w | 0,22\*0,26\*1,5\*15 | 1,287 |
| w | 0,22\*0,26\*4\*3 | 0,686 |
| w | 0,22\*0,26\*2\*8 | 0,915 |
|  w  | Součet |  9,010  |
| 12 K 762333914 | Otesáni části střešní vazby z hranolů průřezové pi přes 288 do 450 cm2 | m | 143,100 | 287,00 | 41 069,70 es úRs 2024 01 |
| 13 K 762333915 | Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pi přes | m | 95,500 | 362,00 | 34 571,00 es úRs 2024 01 |
|   |  | 450 cm2 |  |  |  |  |
| 14 K | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 180,000 | 203,00 | 36 540,00 es úRs 2024 01 |
| **w** |  | **80** |  | \_180,()()0 |  |  |
| *15* ***M*** | *61231001* | *kolík dub/akát dl 250mm D 26mm* | *kus* | *180,000* | *190,00* | *34 200,oo es ůRs 2024 01* |
| 16 K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešnich konstrukcí | m3 | 16,270 | 1 857,59 | 30 222,99 SoD |
|  |  |  |  |  |
| w |  |  16,27  | \_ \_1(302\_7() |   |
|  |  | Provedení potřebné profilace trámu - nového i |  |  |
| 17 K | XRR. | 001a | stávajícího pro provedení spoje - viz detail nastavení | m3 | 53,230 | 35 000,00 | 1 863 050,00 SoD |

pozednice RK-01

.

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže Objekt:

**S0-02a • Odpočty • 3. a 4. etapa**

KSO :

Místo: Zadavatel:

Zhotovitel :

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

14. 11 2024

Poznámka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **-3 666 142,97** |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | -3 666 142,97 |  |  | 21,00% | -769 890,02 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00 % | 0,00 |
| **Cena s DPH** |  | **v** | **CZK** |  | **-4 436 032,99** |

**Projektant Zpracovatel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** |  | **Zhotovitel** |  |

Razítko \_ \_ \_ \_ \_ \_D\_atuma \_podpis: \_ Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Objekt:

Odstranění havarijního stavu kaple a sanktusové věže

**SO-02a - Odpočty** - **3. a 4. etapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo:Zadavatel:Zhotovitel: | Datum:Projektant: Zpracovatel: | 14. 11. 2024 |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady ze soupisu prací** |  | **-3 666 142,97** |
| D1 - 2D.1.1.01: Stropy |  | -3 666 142,97 |
| D4 - 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | -252 575,70 |
| D6 - 713: Izolace tepelné |  | -126 277,01 |
| D8 - 762: Konstrukce tesařské |  | -828 463,16 |
| D1O - 764: Konstrukce klempířské |  | -69 405,50 |
| D12 - 783: Dokončovací práce - nátěry |  | -584 210,19 |
| D13 - 784: Dokončovací práce - malby a tapety |  | -3 779,00 |
| D15 - 921: restauratorské práce |  | -1 797 285,55 |
| D16 - 997: Přesun sutě |  | -4 146,86 |

•

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba : Objekt:

Odstraněni havarijního stavu kaple a sanktusové věže

**SO-02a - Odpočty** - **3. a 4. etapa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 14. 11 2024 |
| Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Projektant: Zpracovatel: |  |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

**Náklady soupisu celkem**

**-3 666 142,97**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| o 01 | 2D.1.1.01: Stropy | **-3 666 142,97** |
| o D4 | 6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni \_ | -252 575,70 |

K 61132114.1

p

Vápenocementová omitka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášenár\_u\_čn\_e\_·\_ \_ \_ \_

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k poloí.ce: opravy stropní konstrukce po zatékání* - *dle požadavku, m 3,21, 5, opravy stropní konstrukce po podepření stropů* - *ohhad, 30***

**m2** -35,000 425,02

-14 875,70 SoD

2 K 619 - 1

------·-

p

zhotovení šablon **ks**

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k pofotce: zhotovení šablon pro profilaci fabionu* + *vodící latě pro vedení $sb/ony* - *plechová* + *dřevěná konstrukce šablony, pro 10 profila 1\_*** \_

-1,000 3 000,00

-3 000,00 SoD

3 K 6193251.x1

p

**oprava** fabionu

***Poznámka k položce:***

m -10,000 450,00 "

-4 500,00 SoD

-·------------

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: m3*** *,21,\_1\_0 \_ \_ \_ \_ \_*

*11 o,oo·o,05*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 K | 63134x 1 | Hliněnná mazanina podlahy m3 | -5,500 | 3 800,00 | -20 900,00 SoD |  |
| p |  | ***Poznámka k položce:******Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad* 3. *np* - *ozn b,*** |  |  |  |  |
| 5 K | 636212111.x1 | Dlažba z cihel půdních naplocho - přeložení m2 | -60,000 | 1 050,00 | -63 000,00 SoD |  |
| p |  | ***Poznámka k položce:******Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlah nad* 3. *np* - *ozn c,*** |  |  |  |  |
|  |  | ***6()()()*** |  |  |  |  |
| 6 K | 636212211.x1 | Dlažba z cihel pálených m2 | -110,000 | 1 330,00 | -146 300,00 SoD |  |
| p |  | ***Poznámka k položce:******Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha* - *topinky, podlaha*** |  |  |  |  |
|  |  | ***nad* 3. *np- ozn b, 110 ,00*** |  |  |  |  |
| o D6 713: Izolace tepelné \_ -126 277,01 -----------···----·--- |

-

7 K 713121121

p

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, d s\_ <1 \_mi 2 v tvy

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn* a, *b nad* 3.**

***np-výměra dle vč 23, 88 5,00+110 ,00, vytežení na trámy, 995,00-0,30,***

*odpotet, -1064,70*

m2 -228,800 77,55

-17 743,44 SoD

*8* ***M*** *63148104*

9 K 713121131

p

*deska tepelně izolační minerální univerzální J.=0,038- 0,039 ti 100mm*

Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní ti do 5mm

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha dle ozn a, b nad 3.***

*np -výměra dle vč 23, 885,00+110,00. vyležení na trámy,* 995,oo•o,JlJ,

m2 *-503,360*

m2 -228,800

*174,00*

30,95

*-87 584,64 SoD*

- - - - - - -------

-7081,36 SoD

- - - - *o*-*dpo*-*čet, -1064,70*

*10* ***M*** *" 28329282*

p

 o D8

*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170glm2*

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: spc, 228,80"1, 1***

762: Konstrukce tesařské

*m2 -251,680* 55,*10 -13 867,57 SoD*

-828 463,16

11 K 762 -2

p

1fixace stropní konstrukce - rám z latí

***Poznámka k položce:***

\_\_m2 -5o,o\_o\_o\_

\_ \_ 3\_ 9 5o,\_o

 -\_7\_5o\_,oo· s\_o\_D\_ \_

\_ \_ \_ \_

***\_E'oznámka k položce: Poznámka k položCf!\_: odhad,- -***

12 K 762083122

-----·-

p

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,

houbám a plísním máčením třída ohroženi 3 a 4 m3

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k poloice : záklop,***

-32,150

1 165,35:

-37 466,00 SoD

*\_ 2,1\_7\_8+,0968+6,05+9,197+4,*125+9,6\_32 \_

13 K 762511224

p

14 K 762522811

Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 18 mm m2 nebroušených na pero a drážku lepených \_ \_ \_ \_ \_

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k poloice: ochrana podlahy pfi podepření stropů v zámku, demontáž a montáž, 100***

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2

-100,000

-176,000

395,26

90,56

-39 526,00 SoD

-15 938,56 SoD

p

15 K 762523108

*Poznámka k položce:*

***Poznámka k položce: Poznámka k poloi ce: rozebráni pod/hy 3. np* - *ozn***

a *-výměra dle vč 23, 885,00-819,00, ozn b, 110,00*

Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz

m2 -66,000 176,85 -11 672,10 SoD

- - - - - - ·------

PČ Typ Kód

p

*16* ***M*** *605561000. vl*

-----·- -·---------

p

17 K 762526110

p

*18* ***M*** *605121110.vl*

p

19 K 762595001

p

Popis

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaah dle ozn* a *nad 3. np*** -

**yýměra *dle vč 23, 8 5, 0-819,\_00*** \_

*řezivo dubové sušené ti. 30* mm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *m3* | *-2,178* | *27 900,00* | *-60 766,20 SoD* |
|  |  |  |  |
| do m2 | -66,000 | 138,85 | -9 164,10 SoD |
|  |  |  |  |
| *m3* | *-0,968* | *8 200,00* | -7 *937,60 SoD* |
| a m2 | -132,000 | 40,02 | -5 282,64 SoD |
| \_ \_ |  |  |  |
| az m2 -110,000 172,19 -18 940,90 SoD |

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc, 66,00\*0,03\*1, 1***

Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65cm

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha ozn* a *nad* 3. *np*** -

*výměra dle tabulek po\_clla\_h, \_885,00-819,00* \_ *řezivo jehličnaté hranol středový jakost I-li 80x80* - *140x140* mm *délka 3- 5* m

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: spc,***

ss,0010,60·0, *10·0,08·1,1*

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah zakry1í kanálů

***Poznámka k položce·***

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

***\_Poznámka k položce: Poznámka k položce:* 66,'l!!.\_"? \_** \_

20 K 762812140

p

21 K 762822140

Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sr

\_sp ry\_n \_k\_ryté\_ .

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad* 3. *np* - *ozn b,***

**11000**

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové

pi přes 450 do 540 cm2 s výměnami m

-6,100 195,01 -1 189,56 SoD

***Poznámka k položce:***

p ***Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 21O I***

 *220, 3,10, profil 220 I 240, 3,00•1*

22 K 762822150

Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové m

-63,000 211,06 -13 296,78 SoD

 pi přes 540 cm2 svýměnami \_

 

***Poznámka k položce:***

p ***Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší***

 *profily, -(63,70+2,50+40,00J,\_ ,ll\_C!\_ \_* \_ \_.

*23 M 605121210.vl*

p

***řezivo jehličnaté hranol m3***

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna stropních trámů,***

*0,21·0,22"3, 10·1.1, 0,22·0,21•3, 10·1,1, o,2ro,24•19,80+3,1or1·1,1,*

*0,22•0,26'7,30•1,1, 0,22"0,28•8,60•1,1, 0,24•0,24"9,90•1,1,*

*0,24"0,24"9,80·1,1, 0,24"0,25·8,60·1,1, o,24•0,2r8,60·1,1,*

*0,25"0,25.10,30•1,1, 0,25•0,27"9,80•1,1, 0,2s•o,27"9,90•1,1.*

*o,28"0,25"9,80·1,1, 0,29•0,32'8,50·1,1, 0,32•0,28·8,50·1,1*

-9,*197 8 200,00* -75 *415,40 SoD*

------·--

1. K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva m

 průřezové pi přes 450 do 540 cm2 \_

***Poznámka k položce:***

**P *Poznámka k položce: Poznámka k položce: výměna trámů, profil 2101***

 -·-- *220, 3,10, profil 220/240, 3,0•1*

1. K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva m

 průřezové pi přes 540 cm2

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: dle výpisu, 1029,00, menší***

*p\_rr>fi\_ly, (63,70+2,50\_+\_40\_,0\_0\_) \_*

-6,100 86,38 -526,92 SoD

-922,800 114,24 -105 420,67 SoD

26 K 762822924

p

27 K 762822925

p

*28 M 605141130.vl*

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi

přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu m

***Poznámka k položce·***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje,* 35,*10***

Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pi

přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu m

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje,***

*2,00+0,60+9,20+1,00+1,00+2,00+3,60+1,*50+9,*30+2,00+4,00+3,60+1,60*

*+1,60+17,50+2,00*

*řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl* 2 - *3,*5 m *m3*

-35,100 1 215,93 -42 679,14 SoD

-62,500 1 498,60 -93 662,50 SoD

*-9,632 8 200,00 -78 982,40 SoD*

29 K 762823914

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce:* O,*18\*0, 18 5,10\*1,1,***

*0,20·0,28"2,00·1,10, o,22·0,2s·o,so·1,1, 0,23•0,20"9,20·1,1,*

*0,23•0,23•1,00·1,1, 0,23•0,21·1,00·1,1, 0,24•0,24•3,50•1,1,*

*02,4•0,25•1,50·1,1, 0,24•0,28"9,30·1,1, 0,25"0,26·2,00·1,1,*

*0,25•0,21"2,00·1,1, o,25•0,28"3,60·1,1, o,26"0,24·1,so·1,1,*

*o,2ro,2s·1,so·1,1, o,28·0,28·11,50·1,1, 0,29•0,25"2,00"1,1, navýčení, 6,421·0,50*

Oteiání části i opního trámu zhra olů průřezové pi

m -277,422 274,84 -76 246,66 SoD

--- pr\_·e\_s\_288 do 450 cm2

p

30 K 762 - 1

p

31 K 762841220

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podlaha nad* 3. *np* - *ozn b, 11*O,00/0, 90, *stávající trámy,***

***4,*60+9,00+9,*00+9,00+12, 00+6,00\*5+5, 40+5,* 60+9,*80"2+4,00+2,20+5,50***

***+4,* 70+7, *40+4,00+3,60+4,60+2,40+6,*00+3,00+3,*60***

podkaldky pod polštáře - dodávka a montáž - materiál dub

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: plátované spoje, 27,00, výměna trámů,*** \_

Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prke\_n na sraz

ks -77,000 85,00 -6 545,00 SoD

m2 -150,000 189,49 -28 423,50 SoD

# •

- "

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

***Poznámka k položce:***

p ***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podbíjení nových stropů*** -

*odhad, 150* \_

32 K 762841812

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou

m2 -150,000 63,16 -9 474,00 SoD

p ***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: podbíjení stropů, 150,00***

33 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a m 3

-22,954 207,22 -4 756,53 SoD

 podbíjení

p ***Poznámka k položce:***

 \_ \_

34 K 921 - 3

***Poznámka k položce: Poznámka k položce:* 9,*197+4, 125+9,632***

dendrologický průzkum vč neprístipných konstrukcí výměra 1308 rt12

kpl -1,000 65 400,00

-65 400,00 SoD

o D10

###### 764: Konstrukce klem~p\_íř\_sk\_e\_· \_

-69 405,50

35 K 764001821

Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

m2 -45,000 195,66 -8 804,70 SoD

p ***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45***

 ·

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 K | 764101105 | Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš | m2 | -45,000 | 1102,24 | -49 600,80 SoD |
|  |  | do 600 mm \_sklonu přes 60° |  |  |  |  |  |  |
| p |  | ***Poznámka k položce:******Poznámka k položce: Poznámka k položce: rozkrytí pro zhlaví trámů, 45*** |  |  |  |  |  |  |
| 37 K | 764111405.1 | Krytina střechy rovné drážkováním | m2 | -10,000 | 1 100,00 | -11 000,00 SoD |  |  |
| o | D12 | **783: Dokončovací práce** - **nátěry** |  |  |  | **-584210,19** |  |  |
| 38 K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěrtes ských\_ CJ11strukcí zabudovanýc\_ti\_d\_okonstrukce | m2 | -3 209,853 | 172,46 | -553 571,25 SoD |  |  |

p

39 K 783827447

p

40 K 783827487.1

p

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ugnofíx E* - *profi, podlaha v*** *půdním prostoru, 890,60"2+890,60/0,60•(o,10+0,06)"2, kolem* ***papadených částí dřeva, 150,00, nátěry krovu včetně očištění před*** *nátěrem, 11,so•s,0012•1"213, 18,50•5,00/2•10"2/3, 10,50•512•a•2JJ,* **otesané *konstrukce, 120, ostatní střešní konstrukce, 100***

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: omítky, 1021-850,00***

Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce:* nátěr *fabionů dle průzkumu restaurátora,* 5,*00***

m2 -171,000 165,14 -28 238,94 SoD

m2 -5,000 480,00 -2 400,00 SoD

* **D13**

**784: Dokončovací práce** - **malby tapety \_**

 -3 779,00

41 K 784181013

Dvojnásobné pačokování **v** místnostech v přes 3,80 do m2 5,00 m

-100,000

37,79 -3 779,00 SoD

p ***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: 100,00***

* D15 42 K 921 -1

p

#####  9\_2\_1: restauratorské \_práce

restaurátorské práce a odborný dohled restaurátora m2

***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: odborný dohled restauratora***

***při podepírání stropů* - *rozsah dle restauratorského průzkumu, malovaných a štukových ( v sále ) pomoc při fixaci, omitek* a *dohled při demontáži omítek* a , *restauratorská oprava, fixace***

***rozsah podle restaurátorského průzkumu, 1021,00-850,00***

-311,650

-1 797 285,55

5 767,00 -1 797 285,55 SoD

* D16

61 K 997013001

997: Přesun sutě

Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m

m3 -0,956 4 338,78

-4 146,86

-4 146,86 es úRs 2023 02

p ***Poznámka k položce:***

***Poznámka k položce: Poznámka k položce: půdní prostor,* 5**