

**Dodatek č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**na akci**

**„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3**

**v Lipníku nad Bečvou“**

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**

**„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou“**

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zastoupený: Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, B 675

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Jednající ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: jfyvg6t

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ 46342796

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, odd. B, spis. vložka 695

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Jednající ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, ředitel divize Východ

xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti střední Morava

Jednající ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, ředitel oblasti střední Morava

xxxxxxxxxxx. přípravy divize Východ

xxxxxxxxxxx, vedoucí projektu

xxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též označováni jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 19.12.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby **„Vodojem Sv. Anna 2 x 400 m3 v Lipníku nad Bečvou“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

**Ad II. Předmět Dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla ve výši určené podle skutečného rozsahu provedeného plnění Zhotovitele na Díle, resp. v závislosti na provedených vícepracích a neprovedených méněpracích.

**Ad VI. Cena za dílo, platební podmínky**

**6.1.** Celkovácena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.12.2023 a tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem jsou odsouhlasené změnové listy ZL č. 01 až ZL č. 11 je podepřena následující kalkulací:

Cena díla dle SOD 36 804 399,82 Kč bez DPH

Méněpráce dle Dodatku č. 1 - 668 336,08 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1  + 670 366,72 Kč bez DPH

**Úprava ceny dle Dodatku č. 1**

**(ZL č. 01 až ZL č. 11) + 2 030,64 Kč bez DPH**

**Nová cena díla vč. Dod. č. 1 36 806 430,46 Kč bez DPH**

**Ad XX. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do **30** dnů od uzavření. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek č. 1 zveřejnil i smluvní partner objednatele. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner objednatele do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner objednatele nebude, kromě potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (**4**) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě (**2**) vyhotovení a zhotovitel dvě (**2**) vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření Dodatku č. 1, předmětu Smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že Dodatekč č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Uzavřením Dodatku č. 1 zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace Změnových listů

**Příloha č. 2:** Změnové listy č. 01 - 11

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Přerově dne 25.2.2025 V Olomouci dne 25.2.2025

…………………………………. ………………………………….

Mgr. Petr Caletka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předseda představenstva ředitel divize Východ

OHLA ŽS, a.s.

………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel oblasti střední Morava

OHLA ŽS, a.s.