SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Adresa: 			Kúty 3967, 760 01 Zlín

IČO:		46900918

DIČ :		CZ46900918

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Jindřichem Ešlerem předsedou představenstva,

tel. XXXX, e-mail: XXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- ÚPRAVA ROZSAHU DÍLA DLE DODATKU č.1

  - V průběhu realizace bylo rozhodnuto o provedení Změn díla oproti původnímu zadání a PD. Změny jsou vyvolány zejména nepředvídatelným stavem skrytých stavebních konstrukcí a novými požadavky objednatele na efektivnější a racionálnější provedení některých prací a konstrukcí. Součástí Změn jsou i práce a dodávky většího rozsahu, které nelze realizovat v termínech dle SOD (Venkovní kanalizace a drenáž), nebo práce, které nelze realizovat z technologických důvodů (provedení kontaktního zateplovacího systému na vlhké soklové zdivo). Tyto práce budou provedeny dodatečně dle vhodných klimatických podmínek.

  - Změny jsou realizovány v souladu s odst. č. 4 Smlouvy o dílo jako vícepráce a méněpráce. Podrobný popis, rozsah a zdůvodnění Změn jsou uvedeny ve Změnovém listu č.1 (Příloha č.1). Změnový list byl projednán účastníky výstavby a doporučen ke schválení na KD dne 15.01.2025.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Realizace některých Změn dle dod.č.1 SOD má vliv na původní termín dokončení díla dle SOD. Z důvodu rozsahu některých víceprací (kanalizace + drenáž) a požadavku na dostatečné vyschnutí soklu obvodového zdiva objektu před dokončením zateplení, budou tyto práce provedeny za vhodnějších klimatických podmínek v těchto termínech:

- Venkovní kanalizace (rozšíření předmětu díla dle Změnového listu ZL č.1): v termínu nejpozději do 31. 5. 2025

- Sokl - zateplení (dle původního rozpočtu PD): nejpozději v termínu do 30. 6. 2025

  - Ostatní části díla budou dokončeny v termínu dle SOD.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Změn díla (víceprací a méněprací) je stanovena v souladu s odst.č.4 SOD s použitím cen dle rozpočtu SOD, položky v rozpočtu neobsažené byly použity dle individuálná kalkulace v souladu s aktuální cenovou soustavou RTS II/2024.

Navýšení celkové ceny díla dle ZL č.1:        1 243 325,00 Kč bez DPH

Celková cena díla dle dod.č.1 SOD:             4 975 386,28 Kč bez DPH

| POLOŽKA | Kč (bez DPH) | Kč (vč.DPH) |
| --- | --- | --- |
| VÍCEPRÁCE | XXXXXXXXX,- | XXXXXX |
| MÉNĚPRÁCE | XXXXXXXXX | XXXXXXX |
| CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD | XXXXXXXXX | XXXXXXXX |
| CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |

  - Z důvodu termínů dokončení díla dle odst. 3 SOD budou obě části díla fakturovány po jejich dokončení a převzetí objednatelem dle odst. č. 3 SOD.

- Venkovní kanalizace (rozšíření předmětu díla dle Změnového listu ZL č.1): XXXXXXX,- Kč bez DPH  do 31.5.2025

- Sokl - zateplení (dle původního rozpočtu PD): XXXXXXKč bez DPH do 30. 6. 2025

- Ostatní části díla dle SOD a dod. SOD č. 1: XXXXXX,-Kč bez DPH v původním termínu SOD do 30. 1. 2025

  - Přílohou každé faktury musí být :

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované práce.

- Technickým dozorem stavebníka (TDS) písemně odsouhlasený daňový doklad 
za fakturované práce.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo č. D17/2024.

  - Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel – Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle dodatek č.1 Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 –  Změnový list č.1  (20.1.2025)

Ve Zlíně,  dne:		       	    Ve Zlíně,  dne

Objednatel:	                                                   Zhotovitel:

…………………………………        	    …………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                     Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva