# č.j. ND/1301/600301/2025

# Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy

**č. THS ND 06/2024 o obstarání záležitostí investora**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

**2. R.I.S. Management s.r.o.**

zastoupený Ing. Richardem Smíškem

se sídlem: Jižní 1329/3, 252 19 Rudná

IČ: 08980993

DIČ: CZ08980993

kontaktní osoba:: Ing. Richard Smíšek

(dále jen „příkazník“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, které mají vliv na termín realizace stavební akce, tedy i na předpokládané dokončení plnění příkazní smlouvy č. THS ND 06/2024, se smluvní strany dohodly na změně Příkazní smlouvy č. THS ND 06/2024, ze dne 30. 04. 2024 (dále jen „Smlouva“) tímto Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět Dodatku**

**„ND - Modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla – výkon TDS“**

**III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku**

**1.** **Stávající článek V. Smlouvy „Čas plnění“ se ruší a nově zní takto:**

1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby a to:

**Technický dozor stavebníka** – od zahájení realizačních prací v objektech objednatele do ukončení realizace díla (vč. odstranění vad a nedodělků)

* předpokládané zahájení plnění 01. 05. 2024
* předpokládané dokončení plnění 31. 07. 2025

Doba plnění výkonu TDS je 15 měsíců.

Termín zahájení a provádění prací na předmětu plnění je závislý na zahájení realizačních prací modernizace řídicího systému MaR v HB, PB A a suterénech Národního divadla. Příkazník bere na vědomí, že se termínu zahájení, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, přizpůsobí bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.

**2. Do stávajícího znění článku VII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“ se přidává odst. 6 v tomto znění:**

6. Dle ustanovení čl. VII odst. 5 bude v souvislosti s prodloužením realizace stavební akce (způsobené změnou rozsahu předmětu stavebních prací v rámci realizace akce) odměna příkazníka stanovena na základě oboustranně podepsaného výkazu pracovních hodin příkazníka dle vzorce: (výkon TDS/12)/64 v Kč bez DPH.

Výše odměny příkazníka za období prodloužení realizace díla **nepřesáhne 184 500,- Kč bez DPH**.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 1 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání obdrží 1 vyhotovení.. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem č.1 nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha č. 3 Plná moc do 31.7.2025

V Praze dne ………………. V Praze dne ……....…………..

za příkazníka: za příkazce:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ing. Richard Smíšek  jednatel společnosti |  | prof. MgA Jan Burian  generální ředitel ND |