**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 391/2024/4/41/1**

*uzavřené dne 3.9.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

**Smluvní strany**

**Moravské zemské muzeum**

se sídlem Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 4138621/0710

Zastoupené Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem

xxx

*(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)*

a

**ARCHA 66 a.s.**

se sídlem Krkoškova 502/27, 613 00 Brno

IČO: 26236885

DIČ: CZ 26236885

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 5793164349/0800

xxx

*(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)*

**Úvodní ustanovení**

1. Zhotovitele provádí pro objednatele na základě Smlouvy o dílo ze dne 3. 9. 2024 (dále jen Smlouva) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „MZM Brno – vyhotovení PD, Biskupský dvůr – Ulička, rekonstrukce fasády a střešního pláště“ vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně vydání souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů.
2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy, resp. práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících, a to v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku č. 1.

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění, způsob předání plnění, odst. 4.3 Smlouvy, který nově zní:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31.3.2025*

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Brně dne 27. 2. 2025 V Brně dne 27. 2. 2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Objednatel Zhotovitel

 xxx xxx