

# Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo**

**ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ vč. realizace 0. etapy, Univerzitní 22, Plzeň**

*uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)*

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000442 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0513/24

Číslo smlouvy Zhotovitele: ………………..

Realizace díla je spolufinancována z OP JAK, a to

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | **ERDF KVALITA ZČU** |
| Označení výzvy: | **Výzva č. 02\_23\_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita** |
| Reg. číslo projektu: | **CZ.02.02.01/00/23\_023/0008982** |

### Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni** Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“) (dále jen „**Objednatel**““)

Zhotovitel: **ZETES KT, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C7866 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo: K letišti 532/II, 339 26 Klatovy

zastoupený: xxxx

IČO: 25202162 DIČ: CZ25202162

datová schránka: tsgc3i5

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### Preambule

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla s účinností od 15. 10. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 101“ (dále jen „SOD“);
2. Zhotovitel se zavázal v SOD dílo provést do 3. 6. 2025, resp. nejpozději do 31 týdnů od předání

staveniště, k němuž došlo dne 29. 10. 2024;

Stránka **1** z **2**

1. až v průběhu provádění díla (při demontáži stávajícího potrubí VZT) byl v těsnění mezi přírubami potrubí, jež mělo být v rámci provádění díla odstraněno, zjištěn výskyt azbestu;
2. na základě výše uvedené nové a nepředvídatelné skutečnosti vznikla na straně zadavatele potřeba provedení určitých víceprací (likvidace nebezpečného odpadu – azbestu zjištěného v těsnění mezi přírubami potrubí), když s ohledem na charakter nebezpečného odpadu nemohlo být dílo prováděno původně předpokládaným způsobem;
3. hodnota změn provedených tímto dodatkem nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy;
4. charakter víceprací, způsob jejich provádění vč. veřejnoprávních povinností s tím spojených (podmínkou realizace je schválení plánu prací likvidace azbestu ze strany Krajské hygienické stanice) a doba nezbytná pro jejich provedení, když současně některé části díla nemohou být provedeny před provedením těchto víceprací vyžaduje prodloužení doby na provedení díla.

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

### Změna SOD

* 1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
  2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
     1. vícepracím, které se týkají dotační části v celkové hodnotě: 664 001,00 Kč bez DPH.
  3. Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:
     1. celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD (tj. 21 749 604,66 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje

o částku: 664 001,00 Kč bez DPH;

* + 1. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **22 413 605,66 Kč bez DPH**.
  1. Vícepráce dle čl. 1.2 budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
  2. Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z původního termínu 3. 6. 2025) do 4. 8. 2025.

### Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
  2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
  3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
  4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust.§ 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
  5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

# Příloha:

## Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce spojené s odbornou likvidací azbestu

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis Dne: viz elektronický podpis

## prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2025.02.27 15:20:16

+01'00'

**xxxx**

Digitální podpis: 10.02.2025 14:40

### Západočeská univerzita v Plzni ZETES KT, spol. s r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. xxxx

rektor xxxx

Stránka **2** z **2**

# ZETES KT,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel: | |  | | | |
| **ZETES KT,**  **spol. s. r.o.**  IČ: 25202162 DIČ:CZ25202162  **K Letišti 532**  **339 01 Klatovy** | | **Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni**  **Sb. Sídlo:Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:**  **497 77 513**  **DIČ: CZ49777513** | | | |
| Nabídka č.: N24309 B  Datum zápisu: 31.01.2025  Platno do: 28.02.2025 | | Konečný příjemce: | | | |
| Nabídka na odbornou demontáž a likvidaci AZC VZT v otevřeném kontrolovaném pásmu na akci: Univerzitní 22, Plzeň | | | | | |
| Označení dodávky Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
| Odborná demontáž AZC VZT vč. odvozu 1 kpl  uložení na skládce viz příloha č. 1., vč. projednánía vyřízení povolení na krajské hygieně | 664 001,00 |  | 664 001,00 0% | 0,00 | 664 001,00 |
| Součet položek |  |  | 664 001,00  CELKEM K ÚHRADĚ | 0,00 | 664 001,00  664 001,00 |
| * **Skutečné fakturované množství, kterým bude vypočtena výslední cena, bude zaměřené naší společností a odsouhlaseno oběma stranami, přičemž množství uvedené v cenové nabídce představuje minimální fakturované množství.** * **Cenová nabídka uvedena bez DPH. DPH bude dopočteno ve výši 15% nebo 21%.** * **Platební podmínky: Fakturace 1x mesíčně se splatnosti 30 dnů** * **Odběr vzorků a jejich počet, závisí na rozhodnutí Krajské hygienické stanice.** * **Cenová nabídka neobsahuje odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna (v ceně 30 300 bez DPH 1 vzorek)** * **Cenová nabídka počítá s likvidací železného a hliníkového odpadu s výtěží z likvidace železného a hliníkového odpadu.** * **Cenová nabídka neobsahuje podtlakový systém.** * **Cenová nabídka neobsahuje vyřizování záborů, příp. hledání AZC materiálů.** * **Cenová nabídka počíta se souvislým a nepřerušovaných pracovním postupem.**   *Stručný popis prací s azbestem:*   * Vypracování a podání Plánu opatření pro práce s azbestem - **ohlášení příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice)**, * odběr vzorků vzduchu příslušnou laboratoří a analýza, protokol z měření s naměřenými hodnotami (pro interiéry), * zajištění prostoru vytvořením kontrolovaného pásma v daném objektu, do kterého mají přístup pouze oprávněné osoby, * enkapsulace a co nejméně destruktivní demontáž AZC, * stabilizace, zabalení AZC, * přeprava a zneškodňování AZC materiálu na řízené skládce nebezpečných odpadů, * vyčištění kontaminovaných prostorů vysátí a odstranění nebezpečí,   *Termín dodání:*  Společnost ZETES KT, spol. s. r.o. je schopna od závazné objednávky předat hotové dílo nejpozději do 39 dnů. ( v závislosti na počasí)  1 pracovní den, vypracování a podání plánu prací na likvidaci azbestu **příslušnému orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice**), 30 kalendářních dnů, lhůta příslušného orgánu veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), ke schválení předloženého plánu prací,  8 dnů, likvidace AZC materiálu, úklid prostor, odvoz materiálu na skládku NO  *Požadované spolupůsobení objednatele:*  zajištění přípojky na el. síť (240 V) spotřebovanou el. energii hradí objednatel zajištění možnosti přistavení 1x30 m3 kontejneru a parkování v prostorách staveniště, uvolnění prostou tak aby se pracovníci mohli dostat k AZC materiálu,  zajištění sprchy s teplou vodou, WC, oddechové místnosti a šatny (tzn. dvě místnosti) pro naše pracovníky (požadavek krajské hygieny).  Vystavil: | | | | | |
|  | | | | | |

**spol. s. r.o.**

**NABÍDKA č. N24309 B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 k nabídce N24309 D - Bez podtlakového systému** | | | |  |  |  |  |  |
| **Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Zhotovitel:Zetes KT spol. s r.o.** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Akce: Univerzitní 22, Plzeň - posluchárna** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | | | | | **m.j** | **množství** | **j.c** | **celkem** |
| Vyřízení povolení na KHS | | | | | kpl | 1 | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč |
| 16 hod činnost technika (TP, 2x jednáni s KHS, 2x KD, km, nedodržení 30-ti denní lhůty a pod. ) | | | | |  |  |  |  |
| Vytvoření kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 42,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dřevěná konstrukce, vysokopevnostní plachta 200 mic, utěsnění a hermetické uzavření, přetěsňování, kontrola podtlaku | | | | |  |  |  |  |
| Provoz kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 81,00 Kč | 0,00 Kč |
| Výměna vzduchu 5x za hodinu, odsávací zařízení, filtre, přetěsňování, kontrola podtlaku, dekontaminace odsavacích zařízení | | | | |  |  |  |  |
| Zrušeni kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 27,00 Kč | 0,00 Kč |
| Demontáž kontrolovaného pásma, dekontaminace a likvidace materiálů použitého v KP | | | | |  |  |  |  |
| Enkapsulace AZC materiálů | | | | | mb | 58 | 202,00 Kč | 11 716,00 Kč |
| Enkapsulační přípravek A penetration, nástřik, technologická pauza | | | | |  |  |  |  |
| Odborná demontáž plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů | | | | | mb | 58 | 3 758,00 Kč | 217 964,00 Kč |
| Suterén - 66 mb, nedestruktivní demontáž AZC přírub | | | | | | | | |
| Balení AZC materiálů | | | | | t | 0,4 | 57 138,00 Kč | 22 855,20 Kč |
| cca 0,4 t | | | | |  |  |  |  |
| Svislá a vodorovná doprava plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů | | | | | t | 0,4 | 42 408,00 Kč | 16 963,20 Kč |
| cca 0,4 t | | | | |  |  |  |  |
| Odvoz a uložení AZC materiálů na skládce NO | | | | | t | 0,4 | 20 768,00 Kč | 8 307,20 Kč |
| cca 0,4 t | | | | |  |  |  |  |
| Likvidace AZC materiálů na skládce NO, 170605 | | | | | t | 0,4 | 16 647,00 Kč | 6 658,80 Kč |
| cca 0,4 t | | | | |  |  |  |  |
| Sanace kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 37,00 Kč | 0,00 Kč |
| Enkapsulační přípravek A penetration, mlžení ovzduší 3x , technologická pauza 1 den | | | | |  |  |  |  |
| Odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna | | | | | ks | 0 | 30 300,00 Kč | 0,00 Kč |
| Odběr vzorku akreditovanou společnosti a vyhodnocení | | | | |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH | | | | |  |  |  | 320 464,40 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Akce: Univerzitní 22, Plzeň - 1. PP** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Položka** | | | | | **m.j** | **množství** | **j.c** | **celkem** |
| Vyřízení povolení na KHS | | | | | kpl | 0 | 36 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| 16 hod činnost technika (TP, 2x jednáni s KHS, 2x KD, km, nedodržení 30-ti denní lhůty a pod. ) | | | | |  |  |  |  |
| Vytvoření kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 42,00 Kč | 0,00 Kč |
| Dřevěná konstrukce, vysokopevnostní plachta 200 mic, utěsnění a hermetické uzavření, přetěsňování, kontrola podtlaku | | | | |  |  |  |  |
| Provoz kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 81,00 Kč | 0,00 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměna vzduchu 5x za hodinu, odsávací zařízení, filtre, přetěsňování, kontrola podtlaku, dekontaminace odsávacích zařízení | | | | |  |  |  |  |
| Zrušeni kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 27,00 Kč | 0,00 Kč |
| Demontáž kontrolovaného pásma, dekontaminace a likvidace materiálů použitého v KP | | | | |  |  |  |  |
| Enkapsulace AZC materiálů | | | | | mb | 66 | 202,00 Kč | 13 332,00 Kč |
| Enkapsuláční přípravek A penetration, nástřik, technologická pauza | | | | |  |  |  |  |
| Odborná demontáž plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů | | | | | mb | 66 | 3 758,00 Kč | 248 028,00 Kč |
| Posluchárna 1NP - 58 mb, nedestruktivní demontáž AZC přírub | | | | | | | | |
| Balení AZC materiálů | | | | | t | 0,6 | 57 138,00 Kč | 34 282,80 Kč |
| cca 0,6 t | | | | |  |  |  |  |
| Svislá a vodorovná doprava plechového potrubí vč. přírub s obsahem azbestů | | | | | t | 0,6 | 42 408,00 Kč | 25 444,80 Kč |
| cca 0,6 t | | | | |  |  |  |  |
| Odvoz a uložení AZC materiálů na skládce NO | | | | | t | 0,6 | 20 768,00 Kč | 12 460,80 Kč |
| cca 0,6 t | | | | |  |  |  |  |
| Likvidace AZC materiálů na skládce NO, 170605 | | | | | t | 0,6 | 16 647,00 Kč | 9 988,20 Kč |
| cca 0,6 t | | | | |  |  |  |  |
| Sanace kontrolovaného pásma | | | | | m3 | 0 | 37,00 Kč | 0,00 Kč |
| Enkapsulační přípravek A penetration, mlžení ovzduší 3x , technologická pauza 1 den | | | | |  |  |  |  |
| Odběr vzorku vzduchu a jeho analýzu na azbestové respirabilní vlákna | | | | | ks | 0 | 30 300,00 Kč | 0,00 Kč |
| Odběr vzorku akreditovanou společnosti a vyhodnocení | | | | |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH | | | | |  |  |  | 343 536,60 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez dph | | | | | | | | 664 001,00 Kč |