| Objednatel: | Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: | Stání na vltavské vodní cestě – lokalita Týn nad Vltavou |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt/stavba: | Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. |  | 9 |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Datum vydání: | 20.02.2025 | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |  |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | PROVOD - inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Změna termínu plnění. |  |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 20.02.2025 |  |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Práce na části díla dle smlouvy C-b) + c) inženýrská činnost nemohly být dokončeny v původním termínu z důvodu dodatečných požadavků místně příslušného stavebního úřadu (aktualizace již dříve vydaných stanovisek, aktualizace dokladů souvisejících s vlivem projektu na životní prostředí, požadavek na aktualizaci stanoviska Policie ČR týkajícího se napojení lokality na silniční síť apod.) ze začátku února 2025. Z tohoto důvodu žádáme o posun termínu pro zajištění bodu C - b + c) z termínu do 28.02. 2025 na termín do 30. 04. 2025. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH) | ANO | NE |  | Časový vliv na termín dokončení díla: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dojde k posunu termínu plnění bodu C - b) + c) |  |  |  |  |
| Cena SoD před změnou |  | 1 553 300,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| Cena SoD po změně |  | 1 553 300,- Kč |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % |  | 0 Kč |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: |  | Nebyl sjednán. |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: |  |  | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/153/P/SoD/2019 |  |  | předpokládaný výdaj v Kč bez DPH |  |  | Předpokládaný termín úhrady |  |  |
| týká se bodu: C - b) + c) |  |  | 184.400,- Kč |  |  | 5/2025 |  |  |
| garant smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxx |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  | podpis: …………………………………….. |  |  |  |