**DODATEK č. 5**

**smlouvy o dílo**

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Růžov na Moravě**

**a navazující části k.ú. Stražisko**

**Smluvní strany:**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: Mgr. Jiřím Koudelkou, vedoucím Pobočky Prostějov

 Ing. Danielem Gottvaldem, Pobočka Prostějov

 Annou Buřtovou, Pobočka Prostějov

 Ing. Hanou Cetkovskou, Pobočka Prostějov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 606 683 400

E-mail: olomoucky.kraj@spu.gov.cz;

 prostejov.pk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Společnost „1. Geo – Hanousek“**

 První společník (reprezentant společnosti): 1.Geo, spol. s r.o.

 Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

 IČO: 01573161

 DIČ: CZ01573161

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

 Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.

 Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

 IČO: 29186404

 DIČ: CZ29186404

 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

 Na základě smlouvy o společnosti

 za společnost jedná: Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

 1.Geo, spol. s r.o.

 Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

 Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka

 V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

 Tel./Fax: xxxxx

 E-mail: xxxxx

 ID DS: mn8tgr2

 Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank

 Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010

 IČO: 01573161

 (**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo** (dále jen „dodatek“):

1. PŘedmět DODATKU

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Změna počtu MJ | Cena za MJ bez DPH | Změna ceny v Kč bez DPH |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 30 | 14 | -16 |  1 815 | **-29 040** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 11 | 32 | +21 | 2 420 | **+50 820** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 5 | 15 | +10 | 2 420 | **+24 200** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 0 | -1 | 12 100 | **-12 100** |

**Hodnota díla se celkově zvyšuje o 33 880 Kč bez DPH.**

Předmětem dodatku je dále **změna termínu plnění** u následujících dílčích částí díla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí část / hlavní celek | Původní termín | **Nový termín** |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | 30.06.2025 | **30.10.2025** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | 30.06.2025 | **30.10.2025** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.06.2025 | **30.10.2025** |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 30.06.2025 | **30.10.2025** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 30.06.2025 | **30.10.2025** |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | 30.06.2026 | **30.10.2026** |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Odůvodnění:**

Změna počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí díla vyplynula z projednávání a zpracování plánu společných zařízení.

Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. a 6.3.2. je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území, kdy došlo k nárůstu počtu měrných jednotek liniových a vodohospodářských staveb. V průběhu přípravy podkladů pro zadání IGP postupně docházelo k upřesnění návrhu prvků PSZ na jednáních se sborem zástupců Po odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zajistil objednatel zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. Smlouva o dílo na zpracování IGP byla uzavřena dne 26.11.2024 s termínem plnění dne 31.01.2025.

V souladu s odst. 6.3.1, písm. d) Smlouvy objednatel o dobu potřebnou pro zhotovení IGP prodlužuje termíny předání k akceptačnímu řízení výše uvedených dílčích částí.

Změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, jak je uvedeno v odst. 2.1 Smlouvy.

1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 134 218,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 872 107,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 165 165,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 171 490,50 Kč** |
| DPH 21 % | 456 013,01 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **2 627 503,51 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Závěrečná ustanovení
	1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1088-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022354-22Sml00004, uzavřená dne 24.10.2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 4, nemění.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
	3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
	4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad 1.Geo-Hanousek**

Místo: Olomouc Místo: Prostějov

Datum: 28.02.2025 Datum: 24.02.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Martin Holinka

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel