| INFORMACE O ZMĚNĚ |  | POŘADOVÉ Č. 001 |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNU NAVRHL: Zhotovitel DATUM: 27.01.2025 ADRESÁT: Objednatel |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: v průběhu realizace díla došlo k úpravě některých řešení navržených v projektové dokumentaci stavby (úprava velikosti výplní otvorů) v souladu s požadavky budoucího uživatele objektu a k dílčím konstrukčním úpravám zastřešení objektu vzhledem k umístění FVE. REFERENČNÍ DOKUMENTACE: zadávací dokumentace investora a fotodokumentace pořizovaná v průběhu realizace díla, zápisy autorského dozoru statika do stavebního deníku. |  |  |
| POPIS ZMĚNY A DŮVODY: - změnu systému kotvení střešní povlakové krytiny, která byla vynucena umístěním FVE na tuto krytinu (PVC-P izolační folie nebude kotvena do konstrukce zastropení, ale bude přitížena zásypem plaveným štěrkem), - změnu únosnosti (zvýšení pevnosti v tlaku) tepelné izolace ve skladbě střešního pláště objektu, která byla vynucena umístěním FVE, - změnu v provedení konstrukční a vyrovnávací vrstvy pod klempířské prvky atiky, kde byla v PD navržená dřevoštěpková deska nahrazena deskou z vodovzdorné překližky, která je odolnější vůči případné degradaci způsobené vlhkostí z kondenzující vodní páry prostupující z interiéru objektu na atiku navazujícím obvodovým zdivem. - změnu v provedení výplní otvorů (oken) mezi provozními prostory zázemí MŠ a chodbou propojující nově realizovaný pavilon se stávajícími prostory MŠ mezi m.č. 26 a m.č. 28 |  |  |
| VLIV NA CENU: - 100 424,86 Kč bez DPH | ČASOVÉ VLIVY: Časový vliv na dílčí termíny: Nejsou Časový vliv na termín dokončení díla: Nejsou |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků objednatele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena. DNE:_________________________ JMÉNO PODPIS:_________________________ |  |  |