|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** |  |  |  |  | **změnový list č. 2** |
| Dílo: | **MSB – Modernizace hlavní budovy – ozvučení** |
| Smlouva o dílo: | č. E144/2024 z 7.11.2024 ve znění dodatku č. 1 z 8.1.2025 |
| Reg.č. stavby: | **134V131000172** |
| Objekt: | **hlavní budova muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou** |
| Objednatel: | **Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad NisouIČ: 00079481 |
| Zhotovitel: | **COMP NET SYSTEMS, s.r.o.**se sídlem: Riegrova 2573/3, 466 01 Jablonec nad NisouIČ: 63144379  |
| **Název změnového listu:** Změny vzniklé při realizaci dodávky.  |
| **Popis změny** | **Změnu vyvolal:** Objednatel a zhotovitel  |
| **Popis změny:** |
| Jedná se o změny vzniklé při realizaci dodávky, kdy všechny odečítané položky se nerealizují. Současně dvě položky víceprací chyběly v původním rozpočtu.  |
|   |
| **Zdůvodnění nezbytnosti změny:**  |
| Uvedenými změnami dojde k souladu mezi skutečným stavem a položkovým rozpočtem.  |
|   |
| **Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**  |
| Výše uvedené změny vznikly na základě skutečného stavu při realizaci díla.  |
|  |
| **Způsob projekčního zpracování: bez** změny PD |  |
| **Cena (bez DPH)** | **Vliv změny na náklady akce:** snížení smluvní ceny |  |
| **Ocenění změny předložil:**  | COMP NET SYSTEMS, s.r.o. | **Ve formě:** oceněného rozpočtu |  |
| **Náklady na změnu** | vícepráce | méněpráce |  |
| Náklady na dodávky | 16 332,00 Kč | -37 450,50 Kč |  |
| Projekční náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč |  |
| **Cena (bez DPH)** | **Úprava smluvní ceny:** |   |   |   | zvýšení/snížení |  |
| Dosud platná cena dle KS ve znění dodatku č.1 bez DPH: |   | 1 083 293 Kč |  |
| Zvýšení: |   |   | 16 332,00 Kč |  |
| Snížení: |   |   | -37 450,50 Kč |  |
| Nová cena bez DPH: |   |   | 1 062 174,50 Kč |  |
| Nová cena vč. 21 % DPH: |   |   | 1 285 231,15 Kč |  |
| **Termíny** | **Termín předání PD změny:** bez vlivu na změnu PD |  |
| **Termín realizace změn:** dle kupní smlouvy |  |
| **Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:** bez vlivu |  |
| **Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 2.** |  |
| **Přílohy** | **Přílohy protokolu** (počet stránek/formát)**:**  |  |
| Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4) |  |
| **Jiné vlivy (na změnu PD apod.):** bez vlivu. |  |
| **Datum:** | 25.02.2025 |  |
| **Vyjádření:** | **Za zhotovitele:** xxxxxxxxxxxxx |  |
| **Podpis:** | **Datum: 25.2.2025** |  |
| **Za objednatele:** xxxxxxxxxxxxObjednatel souhlasí s přijetím všech uvedených změn, kterými dojde ke srovnání skutečného stavu s rozpočtem.  |  |
| **Podpis:** | **Datum: 25.2.2025** |  |
|  **Vyjádření MK ČR, ze dne:** …............................ |  |
| **Podpis:** | **Datum:** |  |